附件2：

现代农业示范区生物预警和气象

综合检测站项目建设实施方案

为加快广东农业现代化建设进程，增强现代农业示范区的综合示范带动效应，充分发挥农情监测、农业有害生物预警和气象监测预警在农业生产中的作用，今年，从省级财政农业专项资金中安排1500万元，在从化、澄海、顺德、仁化、河源市灯塔盆地、梅县、惠城、开平、阳东、廉江、徐闻、佛冈等12个现代农业示范区建设生物预警和气象综合检测站(监测站，以下简称综合监测站)。为确保项目的顺利开展，取得预期效益，制定本方案。

一、建设目标

（一）利用先进监测仪器和现代信息设备，实现农业有害生物和农业气象监测的网络化、自动化和智能化，提高监测预警的准确率和时效性。

（二）建立监测信息平台，实现数据的实时传递、自动分析和预警信息的全方位发布，提高有害生物防控及气象灾害的防御能力，发挥有害生物防控与气象资源利用在农作物田间生产动态过程管理（苗情监测、产量预测等）的关键作用。

- 利用人工降雨、消雹等人工干预手段，提高气象灾害的应急处理能力，有效降低农业灾害损失。

二、建设内容及建设标准

在从化、澄海、顺德、仁化、河源市灯塔盆地、梅县、惠城、开平、阳东、廉江、徐闻、佛冈等现代农业示范区中建设12个综合监测站，综合监测站建设内容包括基础建设、设备配置、人工影响天气示范和信息平台等，并分别在省农业有害生物预警中心和省气候中心各建设1个信息监测管理调度平台。

（一）预警监测站基础建设

1.综合监测坪。综合监测坪建设面积为225平方米（15米×15米），用于安装放置生物预警和农业气象的监测仪器设备。平整土地、铺设地沟、架设电缆、通讯网线、防雷建设、绿化及铺设田埂道路、排灌渠道、围栏等。

建设标准：

（1）围栏：要求美观大方、经济实用，安保条件好的地方可选择用环保塑钢或PVC为材料，围栏高度0.5-0.8米；安保条件较差地区建议以不锈钢作材料，并配备防盗设施，围栏高度约2.5米；

（2）地基：做好防涝措施，地基高度0.3米，选用透水带孔砖铺设道路，主道路宽度1.0米，副道路0.6米，尽量减少硬底化，避免破坏农田耕作层。

（3）地面绿化：设备安装完毕后，空地绿化以草坪为主，搭配低矮灌木，不宜选用高大的绿化乔木。

（4）配套设施：铺设光纤、电线和水管等，观测坪网络要求专线固定IP，光纤20M以上，做好防雷建设。

2.病虫（农作物长势）观测圃。病虫（农作物长势）观测圃建设面积约3-5亩，紧靠综合监测坪。根据监测作物、监测对象不同将观测圃划分成若干个小区，观测圃内种植作物应与示范区主栽作物相同。

建设标准：

（1）监测作物：选择当地有代表性的大宗作物为监测作物，品种选用示范区或当地的主栽品种。

（2）观测圃分区：以田埂分区，田埂高度15-20cm、宽度20-30cm。3.作物管理：作物的肥水管理与当地农户耕作习惯相同。4、病虫管理：尽量不施农药，若监测对象为经济价值高的作物，在病虫暴发时可适量用药控制。

（3）工作操控室。在综合监测坪附近（与监测坪的距离不超过3千米）安排一间约50平方米的工作操作室，用于放置服务器、显微镜、解剖镜、培养箱、电视、显示屏等设备，也作为工作展示室使用。对操控室进行简易装修，并配备桌椅等办公家具。

（二）综合监测站设备配置

1.生物预警仪器设备（详见表一）。

（1）虫情信息采集系统，含太阳能电子测报灯、昆虫性诱电子测报系统、色板、解剖镜等；

（2）孢子培养统计分析系统，含孢子捕捉仪、培养箱、显微镜等；

（3）远程实时监控系统，安装可调控高清红外视频摄像头及图像处理系统；

（4）信息处理设备，含服务器、路由器、交换机、信息采集、信息处理和信息终端等。

表1  生物预警仪器设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虫情信息采集系统 | 1套 | 配置1500W太阳能 |
| 2 | 太阳能自动虫情测报灯 | 1-2盏 | 配置250W太阳能 |
| 3 | 生态远程实时监测系统 | 1套 | 配置2个球机 |
| 4 | 信息处理设备(必选项) | 1套 | 物联网软件 |
| 5 | 昆虫性诱电子测报系统 | 1套 | 配置1个网关和3个性诱捕器 |
| 6 | 生物显微镜 | 1台 |  |
| 7 | 解剖镜及成像设备 | 1套 |  |
| 8 | 台式电脑 | 1台 |  |
| 9 | 液晶电视 | 1台 |  |
| 10 | 孢子捕捉仪 | 1个 |  |
| 11 | 培养箱 | 1台 |  |
| 12 | 粘虫板 | 500张 | 可选黄板或蓝板，规格：20cm×25cm |

2.农业气象仪器设备。

（1）气象观测食品：包括总辐射、光合有效辐射、气温、降水、风向、风速、土壤温湿度等观测仪器；

（2）花卉花期形态观测系统，计划在顺德配置一套花卉花期形态观测仪器。

各综合监测站监测对象（或要素）及仪器设备配置见附表。

表2  农业气象仪器设备清单

| 序号 | 气象观测仪器 | 建设地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气温、相对湿度、降水量、风速、风向、日照、总辐射、光合有效辐射、地表温度、浅层地温、深层地温 | 澄海、廉江、顺德、从化、梅县、河源灯塔盆地、仁化、佛冈、开平、阳东、徐闻、惠城 |
| 2 | 花期形态观测 | 顺德 |

（三）人工影响天气示范

在阳东、佛冈、廉江和徐闻4个综合监测站的上风方向或生产生活及城市供水源区域（水库管理处）开展人工影响天气示范研究工作。在干旱季节开展人工增雨作业，开发空中云水资源，增加监测站降水和水库蓄水，改善土壤墒情，降低森林火险等级，保护生态建设；在冰雹季节开展人工消雹作业，减少冰雹灾害。建设固定火箭作业点，包括固定火箭发射系统、监控系统、人影指挥平台系统、火箭发射平台、弹药存放保险柜、弹药库房和火箭发射架存储仓库土建、防雷等相关配套设施（不具备弹药存放条件的，弹药库房另行选址）。

表3  人工影响天气示范设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发射平台浇筑、警示牌 | 1套 |  |
| 2 | 固定火箭发射系统 | 1套 |  |
| 3 | 弹药库房和炮架设备库房改造土建 | 2间 | 使用已有房屋改造 |
| 4 | 人影指挥值班室和休息室 | 2间 | 使用现有 |
| 5 | 可视监控设备 | 2套 |  |
| 6 | 人影弹药存储保险柜 | 1台 | 1500×700×1900cm |
| 7 | 防爆挂式制冷抽湿空调 | 1台 | BFKT-2.6（大1匹） |
| 8 | 人影指挥平台及火箭作业空域申报系统（含2台台式机） | 1套 |  |
| 9 | 防雷设施 | 1套 | 自建 |

（四）综合监测站信息平台

构建综合监测站信息平台，平台包括信息采集系统、信息演示系统、信息分析系统及预警发布系统等。另外，每综合监测站建设一个信息传播显示屏，配备电脑、服务器、网络等基层数据管理配套设备。通过平台把农业有害生物、农田气象监测预警、气象为农报务信息发布到示范区及周边地区的农业种植基地（种养大户、合作社、龙头企业）、科技示范户、种植基地、农技推广员等的手中。

三、建设规模及资金安排

本项目总投资1500万元，建设12个综合监测站。其中12套生物预警设备和配套基础建设，每个投资80万元，小计960万元；12套（8要素）农业气象监测设备，每套24万元，小计288万元；4套区域性人工影响天气作业示范设备，每套20万元，小计80万元；1套花卉花期形态观测系统，10万元；省气象局开发气象信息管理系统102万元；省农业有害生物预警中心开发生物预警管理系统60万元。资金主要用于综合监测站基础设施建设、监测仪器设备配置、人工影响天气示范点建设、生物和气象预警监测信息系统开发及调度平台建设等。

四、项目实施进度

项目建设期限为两年，项目实施进度安排如下：

2016年8月：落实建设具体地点，制定具体实施方案；

2016年8月-11月：完成综合监测坪的土地平整及水、电、防雷、网络等基础设施建设；

2016年9月-11月：完成仪器设备等的招投标及采购；

2016年12月-2017年3月：完成仪器及设备的安装、调试；

2017年3月：完成信息平台软件开发；

2017年4月-5月：信息平台试运行；

2017年6月-7月：实现信息平台与综合监测站数据对接；

2017年8月-11月：监测站运行测试及完善；

2017年12月：项目总结及绩效评价。

五、绩效目标

通过项目实施，全面加强示范区农业有害生物和气象监测预警能力，推动农业有害生物和农业气象监测的网络化、自动化和智能化，提高监测准确性和时效性。实现对影响农作物生长的有害生物和气象因子的动态监控，提高对作物生长发育和产量趋势的判断能力。有效增强生物灾害及气象灾害应急处理能力，有效降低农业灾害损失。

1.年发布作物长势、病虫和气象预警情报10期以上，主要农作物病虫监测预报准确率提高到90%以上；农业气象灾害监测预警准确率达到80%以上；

2.信息服务覆盖面达到90%以上，提前1-10天发出气象预警信息，农业生产将逐步实现“靠天吃饭”向“看天管理”的战略转变；

3.科学防控病虫，减少病虫为害损失率，水稻损失率控制在5%以下、经济作物损失率控制在8%以下；

4.提高农民对病虫的监测防控水平和对气象灾害防御避灾自救能力，保障农业生产、农业生态环境和农产品质量安全，从而促进地方经济发展。

六、项目管理和实施

为加快项目建设进展，确保项目顺利完成，各部门各单位要严格执行《广东省农业厅专项资金与项目管理办法》和《广东省省级现代农业示范区项目与资金管理办法》，加强项目组织管理，强化监督检查，专款专用，并按照职责分工，履职尽责，共同协作、互相促进，确保项目顺利实施，取得实效。

本项目由省农业厅发展计划处牵头负责，省农业有害生物预警防控中心、省气象局减灾处、省气候中心和各示范区按照分工具体负责组织实施。

省农业厅发展计划处牵头制定项目实施方案和资金安排计划，组织协调各项目承担单位开展项目建设工作。

省农业有害生物预警防控中心负责综合监测站中有害生物预警建设内容的指导，构建综合监测站信息平台中的生物预警信息平台，指导各示范区开展农情和农业有害生物监测预警，开展技术培训等工作。

省气象局减灾处牵头制定省气象局承担的项目实施方案和资金安排计划，组织和指导项目承担单位开展项目建设工作。

省气候中心负责综合监测站中的农业气象观测内容的建设（含政府采购、安装调试等），构建监测站信息平台中的气象综合服务信息平台，负责人工影响天气示范点的建设，负责农业气象情报的监测及预警发布等。

澄海、仁化、佛冈、从化、顺德、阳东、廉江、徐闻、惠城、梅县等县（市、区）农业局，河源市灯塔盆地、开平市现代农业示范区管委会负责综合监测坪、病虫观测圃、工作操控室基础设施建设，生物预警仪器设备的招投标及采购，综合监测站的运转维护等，协助做好设备安装、调试工作。项目承担单位负责承担项目管理部门下达的病虫监测、气象监测、农情信息采集等工作任务，并配备各1名有具有农学、气象大专学历以上的工作人员，具体负责综合监测站的正常运作和日常管理。

联系人：省农业有害生物预警防控中心  黄德超，电话：020-37288038；

省气象局减灾处  林国平，电话：020-87672723

省 气 候 中 心  王  华，电话：15920493735