省政府重点工作落实情况回报表

报送单位：广东省农业厅                                              截止时间：2017年3月31日

| 序号 | 任务指标 | 进展情况 | 困难问题及 原因分析 | 下一步具体工作建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 全年粮食产能稳定在1300万吨左右 | 1.完成了牵头负责的18项粮食安全省长责任制考核指标的自评报告，并对21个地级以上市（顺德区）政府的粮食安全责任制考核自评进行了评审。 2.召开了全省春耕备耕暨农业“三下乡”现场会议，部署全省春耕生产工作。 3.印发了《广东省2017年种植业工作要点》，指导各市、县开展工作。 | 1.稳定粮食面积和产量难度较大，尤其是近几年广州、珠海等珠三角城市粮食面积下滑明显。 2.我省种粮田块碎片化，发展规模经营和培育粮食生产新型经营主体难度大。 3.因龙舟水、台风等气象灾害隐患较大，预计水稻迁飞性害虫发生范围将扩大、流行性病害潜在较大风险。 | 1.组织专家开展巡回指导，推动各项绿色高产稳产技术到田。 2.落实粮食安全责任制考核，配合省粮食安全考核办做好对各地级以上市和顺德区政府的粮食安全责任制考核抽查工作。落实农业支持保护补贴政策，加大政策宣传力度。 3.支持粮食适度规模经营，配合省财政厅、省农业信贷担保责任有限公司做好粮食和农业信贷担保工作。 4.加强与气象等相关部门的沟通、研判和会商，密切关注天气变化，防御各类自然灾害对粮食生产造成重大损失。 |
| 24 | 积极推进我省农业供给侧结构性改革 | - 印发了广东省农业现代化“十三五”规划。起草广东省农业现代化功能区划（征求意见稿）、广东省农业可持续发展规划、推进珠三角都市现代农业协同发展的指导意见（征求意见稿）。 - 启动了省级现代农业产业园创建工作，印发了关于做好国家现代农业产业园创建工作的通知。现代农业示范区加快推进，12个国家级和省级现代农业示范区累计投入117亿元，立项建设649个农业项目，已竣工398个。 - 3.推动质量兴农，印发2017年全省农产品质量安全工作要点，配合农业部召开2017度全国质量兴农工作会议，农业部确定我省1市8县为第二批国家农产品质量安全县创建试点单位。 - 4.调整种养结构，印发了2017年畜禽标准化示范创建活动实施方案，组织召开广东畜牧业供给侧结构性改革座谈会。 - 5.推进农业绿色可持续发展，印发了2017年全省农药使用量零增长行动实施方案，在全省27个世行项目实施县启动农药使用量基线调查工作。开展农药质量监督抽查工作。 - 6.指导各地做好动物免疫预防、应急处置、消毒灭原等工作。完成了2016年农业植物疫情年报信息收集、统计和报送，组织开展疫情监测普查，制定了《广东省2017年重大植物疫情防控工作实施方案》，印发了《2017年柑橘黄龙病防控补助实施方案》。 - 7.组织开展龙头企业促进农业供给侧结构性改革专题调研、2017年省重点农业龙头企业申报与监测工作。组织各地市开展全国农村创业创新园区（基地）推荐申报工作。 - 8.向农业部推荐蕉岭县农业局为我省承担“基层农技人员与新型农业经营主体开展技术合作”试点县。组织第二批田头冷库、智能节水节肥项目申报、专家评审，初步确定扶持单位。 - 9.起草了《广东现代种业创新行动方案（2017-2020年）》（征求意见稿）。稳步推进针对水稻、水果、蔬菜、甜玉米等作物的现代种业育繁推一体化创新发展联盟建设。研究起草雷州半岛二线南繁育种示范基地项目实施方案，稳步推进海南南繁科研基地和雷州半岛南亚热带特色作物种业基地建设。 | 1.现代农业示范区整体建设进度较慢，资金使用率较低，部分项目立项论证不充分。项目建设用地、设施用地征地困难。 2.我省农产品加工企业规模较小，加工园区分散，技术创新薄弱，科技含量不高。 3.农药使用零增长行动专项经费、 大部分市、县（市、区）红火蚁等重大植物疫情防控专项经费不足。 | 1.加大政策支持力度，创新投融资机制，开展试点示范，建立农业现代化监测评价体系。加强现代农业示范区工作督导，加快项目建设和资金使用进度，严格项目资金管理，加强跟踪检查和审计。制定我省现代农业产业园创建方案。 2.推动水稻禁止生产区划定工作，防治水稻重金属污染。推动第二批1市8县国家农产品质量安全县创建活动。 3.开展第三批省重点生猪养殖场、省重点家禽养殖场届满审核工作。 4.加大全省重大动物疫病目标管理考核力度。积极争取省财政支持，健全基层兽医服务体系，加强全省检疫能力建设。加快推进省动物疫病预防控制中心项目建设。 5.召开广东省“十三五”培育100家农业龙头企业上市发展规划专家意见征询会，成立农业创业创新工作部门间联席会议制度。 6.加强与省财政厅沟通，尽快下达2017年度农业装备产能提升示范推广项目和丘陵山区农机装备引进与示范推广项目。 7.抓好现代种业提升工程项目的组织实施，推动科企推紧密合作，加强优势特色品种保护、开发利用和种子质量监管能力建设。督促种业改革试点单位抓好改革工作的落实。 |
| 24 | 积极推进我省农业供给侧结构性改革 |  |  |  |
| 25 | 完成300万亩高标准农田建设任务 | - 1.联合起草了《广东省“十三五”高标准农田建设总体规划》，现已报请省政府审定。 - 2.督促加快2015年度建设进度。目前，全省2012年以来立项高标准农田建设项目中已竣工项目2840个，1507.22万亩。扣除2012、2013、2014年度建设任务，2015年度建设任务已竣工项目面积300万亩。 - 3.分解下达2016年度建设任务。经省政府同意，省国土资源厅联合省农业厅、省财政厅将全省2016年度高标准农田建设计划300万亩分解下达至各地级以上市及顺德区。目前，全省2016年度建设任务已立项面积116.49万亩，占2016年度建设任务的42.24%（其中，包含财政部门农业综合开发项目61个，41.15万亩）。 4.印发《广东省2017年度高标准农田建设检查工作方案》，于第二季度开展年度检查工作。 | 1.部分市2012、2013、2014年度建设项目的验收工作进展相对较慢。 2.潮州市、阳江市和清远市2015年度建设项目尚未全部竣工。 | - 1.开展2015年度建设任务的检查工作，于今年6月上旬形成检查结果报送省政府审定。 - 2.落实奖惩措施，督促有关市加快已竣工项目验收工作。 - 3.督促加快2016年度高标准农田建设任务的前期工作，推进挂钩联系制度的落实。 |

经办人：谭思思                                                  联系电话：37288379