| 省十件民生实事2017年落实情况回报表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报送单位： 广东省农业厅 截止时间：2017年4月30日 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 任务指标 | 牵头部门 | 进展情况 | 存在问题 及原因分析 | 下一步具体工作建议 |
| 49 | 对18个政策性农业保险险种给予保费补贴 | 省农业厅 | - 联合省财政厅按照因素法制定了2017年中央、省级财政保费补贴资金分配方案，并预拨到各地级以上市、财政省直管县。 - 深入开展政策性农业保险工作调研，组织省直有关部门和保险公司赴江苏、浙江等省份学习交流开展政策性农业保险的经验。 - 联合省财政厅、保监局印发延续5个保险项目承保时间一年的通知。 - 草拟了调整水稻保险实施方案的请示，拟提高水稻保额、降低保险费率、提高省级财政补贴比例、降低市县财政补贴比例和农民自负比例，现已联合省财政厅、保监局上报省政府。 | - 省直部门沟通协调耗费时间较长。 - 粤东西北地区市县财政配套压力大，积极性不足。 | 制定我省政策性农业保险总体改革方案，提出推进我省政策性农业保险工作的建议（新增险种、提高保额、简化农业保险承保机构的招标程序等），待充分征求各方意见后，联合省财政厅、保监局报省政府审定。 |
| 51 | 加强动植物疫病防控，严控禽流感、口蹄疫等动物疫病，群体免疫密度达到90%以上。 | 省农业厅 | 1.组织开展春季集中免疫工作，禽流感、口蹄疫等重大动物疫病群体免疫密度均达到90%以上。截至目前，全省共免疫禽流感疫苗3.79亿羽份、口蹄疫疫苗6350.41万毫升，累计监测畜禽样品17.06万份 ，免疫抗体合格率均在70%以上。 - 2.扎实推进10个病死畜禽无害化处理中心示范项目建设。目前，10个示范项目选址均已确定，正按程序办理土地调规、用地手续等。 - 3.召开了重点区域柑橘黄龙病防控工作会议，印发了《2017年柑橘黄龙病防控补助实施方案》《关于进一步加强重大植物疫情的通知》，选定了250个重大植物疫情阻截带监测点。举办红火蚁、香蕉枯萎病疫情监测防控培训班，开展柑橘苗木检疫联合执法检查和春梢期柑橘木虱防治督查。截至目前，实施红火蚁防控面积195万亩次，柑橘黄龙病防控面积223万亩次。 - 4.完成地市送检的疑似柑橘黄龙病等样品146批次，完成阶段性工作目标112%。开展进境蔬菜种苗隔离试种2批次，完成工作目标100%。 | 1.去冬今春偏暖，植物疫情发生形势严峻。 2.除珠三角外的大部分市县缺少重大植物疫情防控专项经费。 | - 组织开展现场督查，进一步加快推动10个病死畜禽无害化处理中心示范项目建设。 - 组织植物疫情监测普查，及时发布预警信息。开展红火蚁、香蕉枯萎病综合治理、防控示范。 |

经办人：陆永松、聂飞                                             联系电话：37286689、37288991