| 省十件民生实事2017年落实情况回报表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报送单位： 广东省农业厅 截止时间：2017年5月31日 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 任务指标 | 牵头部门 | 进展情况 | 存在问题 及原因分析 | 下一步具体工作建议 |
| 49 | 对18个政策性农业保险险种给予保费补贴 | 省农业厅 | - 联合省财政厅按照因素法制定了2017年中央、省级财政保费补贴资金分配方案，并预拨到各地级以上市、财政省直管县。联合省财政厅、保监局印发延续5个保险项目承保时间一年的通知。 - 广东保监局已会签《关于调整水稻保险实施方案的请示》，省财政厅提出要开展工作调研后才予确定。 - 着手制定“十三五”期间政策性农业保险总体改革方案。 - 省发展改革委负责管理的蔬菜险于2017年底试点到期，1-4月没有发生业务。 - 省金融办负责管理的农房保险，1-4月全省累计承保1171万户，承保覆盖率99.51%，赔付1015宗，赔款787万元。 - 省林业厅负责管理森林险，1-4月累计承保218万亩，保费收入421万元，赔付35宗，赔款267万元。 - 省海洋渔业厅负责管理的渔船财产险、渔民人身意外险，从2016年起省财政不予两个险种省级财政保费补贴，只有珠三角部分地区有少量业务开展。 | - 省直部门之间对农业保险管理工作的改革措施存在分歧。农业保险财政政策偏紧。 - 粤东西北地区市县财政配套压力大，积极性不足。 | 继续完善我省政策性农业保险总体改革方案。 |
| 51 | 加强动植物疫病防控，严控禽流感、口蹄疫等动物疫病，群体免疫密度达到90%以上。 | 省农业厅 | 1.成功扑灭清远市连山县爆发的口蹄疫疫情，扑杀发病及同栏牛85头。召开H7N9流感防控座谈会。截至目前，全省共免疫禽流感疫苗3.99亿羽份、口蹄疫疫苗6611.99万毫升、高致病性蓝耳病疫苗1929.49万头份、猪瘟疫苗2773.94万头份，群体免疫密度均达到98%以上，累计监测畜禽样品23.62万份，免疫抗体合格率均在70%以上。 2. 10个病死畜禽无害化处理中心示范项目选址均已确定。 3.做好植物疫病送检样品检测工作，100%完成阶段性任务目标。开展进境蔬菜种苗隔离试种4批次。 4.组织开展月度植物疫情监测普查、统计和报送工作。发布夏梢期柑橘黄龙病预警信息和防控指导意见。印发了稻水象甲疫情监测与防控技术方案，组织全省开展稻水象甲疫情普查、防控工作。全省实施红火蚁防治面积155万亩次，柑橘黄龙病防治面积108万亩次，香蕉枯萎病综合防控面积11万亩次。 | - 1.部分病死畜禽无害化处理中心示范项目属地政府对项目的重视程度仍需进一步加大。 - 2.由于天气不稳定、雨水多，一定程度上影响到部分地区的红火蚁、柑橘黄龙病疫情监测普查和防控工作进程。 | - 部署全省各地加强口蹄疫防控工作，进一步加快推动10个示范项目建设。 - 2.组织疫情监测普查并完成疫情报送工作。组织开展红火蚁、柑橘黄龙病和香蕉枯萎病等重大植物疫情防控。 - 3.组织深圳、茂名、河源等地开展红火蚁综合治理示范。 |

经办人：陆永松、聂飞                                             联系电话：37286689、37288991