省政府重点工作落实情况回报表

报送单位：广东省农业厅                                                             截止时间：2017年6月30日

| 序号 | 任务指标 | 进展情况 | 困难问题及 原因分析 | 下一步具体工作建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 全年粮食产能稳定在1300万吨左右 | 1.完成了2016年度各地级以上市政府粮食安全责任制考核结果评审和抽查工作，上报省政府。 2.印发《广东省2017年种植业工作要点》，下发各市县，明确2017年粮食生产任务。 3.推动省级粮食生产专项资金项目，抓紧粮食烘干设备和粮食产业示范区建设，补齐粮食生产短板。 | 早稻陆续进入收获期，根据气象部门预计，早稻收获期可能受台风影响。 | - 1.加快粮食示范区等项目建设，辐射带动粮食生产增产增效。 - 2.强化技术指导，在早稻收获期和晚稻播种期间，组织专家开展巡回指导，落实高产稳产技术措施。 3.研究2017年粮食安全责任制考核，将各项考核任务分解到各地级以上市。 |
| 24 | 积极推进我省农业供给侧结构性改革 | - 制定了《省农业厅推进农业供给侧结构性改革实施方案（征求意见稿）》《省农业厅农业供给侧结构性改革十项行动计划》，起草了《省级财政支持农业供给侧结构性改革的意见》。 - 推动农业新型经营主体加快发展，协调省财政下达2017年省级龙头企业项目资金和贷款贴息资金。完成2016年省级农业龙头企业监测和认定名单公示，开展国家农民合作社示范社监测及家庭农场认定分类标准调研。组织召开农业新型经营主体代表座谈会。 - 推动农产品加工业发展，印发了《广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于进一步促进农产品加工业发展的通知》，编制了全省农产品加工业发展规划。江门台山市省级农产品加工示范区园区预征地工作基本完成，茂名电白市省级农产品加工示范获省政府批复。 - 推动休闲农业乡村旅游发展，会同省旅游局认定全省休闲农业与乡村旅游示范镇20个，示范点50个，组织创建申报全国休闲农业和乡村旅游示范县（市区）、中国美丽休闲乡村工作。在首届全国休闲农业和乡村旅游大会上推荐我省3个休闲农业项目和6条精品路线。 - 完善基层农业科技推广体系，下拨第一批设施大棚、田头冷库、水肥一体化扶持资金，稳步推进农业社会化服务体系建设项目，下达2017年农业装备产能提升示范推广项目计划。 - 加快发展现代种业，制定《广东现代种业创新行动方案（2017-2020年）》，构建“科研机构+种子企业+主体功能区”科企推紧密结合的现代种业育繁推一体化创新发展联盟9个，推进广东（珠海）现代种业发展中心建设，推动种业人才发展和科研成果权益试点改革，出台单位人员分类管理等改革管理制度。 - 发展绿色优质农产品，推动质量兴农。加强农产品质量安全风险隐患排查和日常监管，推进追溯体系、检验检测体系建设，强化国家农产品质量安全县创建工作。推进农业标准化示范区建设，开展农业标准化研究项目16个、标准制定项目34个，组织开展畜禽标准化示范创建活动，加强监督管理。有效推进粮食禁止生产区划定工作，组织开展6个农产品质量安全专项整治执法行动和“2017年广东省放心农资下乡进村宣传周”活动。制定《广东省果菜茶病虫全程绿色防控试点实施方案》，建立果菜茶全程绿色防控示范基地，在上半年农产品质量安全例行监测中，我省种植业和畜禽产品合格率为97%以上。 - 狠抓重大动植物疫病防控，全省红火蚁90%以上发生面积控制在3级及以下轻发生水平，柑橘黄龙病和香蕉枯萎病发生面积分别控制在95万亩和9万亩以下，全省绿色防控推广面积1600万亩。开展春季集中免疫，群体免疫密度均达到90%以上。 - 实施化肥农药使用量零增长。开展测土配方施肥肥效试验，建立测土配方示范区138个，推广1522万亩。实施果菜茶有机肥替代化肥行动。开展新农药试验示范，推广应用高效低毒新农药。 | - 农产品供给结构性矛盾突出，农业发展受资源环境制约加大，农业科技创新效率不高，农业综合竞争力不强。 - 全省农业执法体系建设还不健全，目前仍有7个县尚未成立农业行政执法机构。 - 部分市县缺乏重大植物疫情防控经费，防控措施难以全面落实。 | - 出台我省农业供给侧结构性改革实施方案及省级财政支持农业供给侧结构性改革意见。 - 实施农业龙头企业培优工程，加快培育一批上市农业龙头企业，加快扶持一批销售收入上10亿元的龙头企业，通过市场融资推动规范化、规模化发展，开展2017年省级龙头企业监测和认定工作。培育省市县级示范家庭农场，支持和引导种养大户规范运行。 - 继续推动农产品加工示范区建设，加大财政支持力度，加强项目跟踪检查。 4.实施农村一二三产业融合发展示范工程项目，改善休闲农业和乡村旅游基础设施，拓展功能、满足需求。 5.引导各类主体参与农技推广服务，促进市场化服务组织与公益性推广机构优势互补，提高推广服务供给能力，制定我省补助项目资金实施方案，完善“一主多元”农技推广体系。推进2017年农业装备产能提升项目和丘陵山区农机装备引进示范推广项目。 6.加快现代种业育繁推一体化创新发展联盟建设，加强项目监管，加快项目建设进度。加强改革试点单位督导，研究分析解决改革遇到的问题，稳步推进。 7.继续推进农产品质量安全监管、检测、执法体系和农产品质量安全追溯体系建设。开展农资打假、农产品质量安全整治督导。实施省级畜禽良种保护开发与利用项目、省级草食动物示范基地建设项目。进一步深入开展标准化示范创建活动，提升标准化规模养殖水平。 8.组织开展重大动植物疫病防控，加强免疫和消毒灭原等。 9.抓好6个果菜茶全程绿色防控示范基地、20个统防统治与绿色防控融合示范基地建设。做好药械替代宣传，实施药械补贴。深入实施有机肥替代行动和耕地质量保护与提升行动。 |
| 24 | 积极推进我省农业供给侧结构性改革 |  |  |  |
| 25 | 完成300万亩高标准农田建设任务 | - 1.完成2015年度300万亩建设任务。截止2017年3月底，全省2012年以来立项高标准农田建设项目中已竣工项目2860个，1514.95万亩。 - 2.经省政府同意，分解下达了2016年度建设任务。省国土资源厅联合省农业厅、财政厅将全省2016年度高标准农田建设计划300万亩分解下达至各地级以上市及顺德区。（国土、农业建设项目223万亩；农业综合开发项目77万亩）。 3.根据《广东省2017年高标准农田建设检查工作方案》，省国土资源厅、农业厅联合对全省21个地级以上市和顺德区2015年高标准农田建设任务完成情况进行了检查，已呈文报省政府。 | 1.部分地区前期工作统筹谋划不够，导致开工时间延后，影响建设进度。部分地区已竣工项目验收进度滞后。 2.阳江市阳东区、阳春市，清远市阳山县、清新区，潮州市潮安区、饶平县2015年度建设项目尚未全面竣工。 | - 1.督促各市抓紧编制2016年度高标准农田建设实施方案。 - 2.报请省政府同意后，由省国土资源厅与农业厅对未能按期完成2015年度高标准农田建设任务的市县（市区）政府主要负责人进行约谈。 |

经办人：谭思思                                                          联系电话：37288379