省政府重点工作落实情况回报表

报送单位：广东省农业厅                                                             截止时间：2017年10月10日

| 序号 | 任务指标 | 进展情况 | 困难问题及 原因分析 | 下一步具体工作建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 全年粮食产能稳定在1300万吨左右 | - 1.做好粮食安全省长责任制考核工作。召开了2017年考核工作推进落实会，分解考核指标，补齐短板。会同省粮食局等单位下发了对各地级以上市政府的考核方案，压实地方责任。 - 2.前三季度粮食生产保持稳定，目前秋粮长势良好，如10月份无重大自然灾害或病虫危害，预计可取得丰收，保障粮食安全。 | 1.8月份国家下达对我省粮食安全考核任务，预留给我省补齐考核短板的时间较紧。 2.根据气象预报，10月份热带气旋登陆或影响我省的几率较大，可能对秋粮带来严重威胁。 | - 1.强化技术指导。在晚稻中后管理期间，组织专家开展巡回指导，落实高产稳产技术措施。 - 2.开展粮食安全省长责任制考核自评，查找短板。 - 3.抓紧现代粮食产业示范区和粮食绿色高产高效创建项目实施，引导粮食生产向优质、绿色发展，延伸加工和品牌建设，辐射带动粮食产业提质增效。 - 4.配合省财政厅做好2017年耕地地力保护补贴发放工作。 |
| 24 | 积极推进我省农业供给侧结构性改革 | - 围绕促进农业供给侧结构改革，出台了《关于完善农村土地所有权承包经营权分置办法的实施意见》，起草了《农村集体产权制度改革意见》《广东省推进农业供给侧结构性改革实施方案》《省级财政支持农业供给侧结构性改革的意见》《广东省农业供给侧结构性改革基金组建方案》等，均已报省政府审定。 - 加快推进农村土地确权工作。截至10月8日，全省实测耕地3842万亩、实测率105.21%，颁发证书956.8万本、颁证率87.4%，完成了2017年的确权工作任务。 - 推进种养结构调整。发展绿色优质品牌农产品和岭南特色优势产业，全省培育名牌农产品1042个、“三品一标”农产品2559个，扶持发展林下经济2985万亩。对供过于求的低品质水果进行改良，根据环境容量调减生猪出栏量213万头，畜禽养殖规模化率达63%。大力支持云浮市建设现代特色南药生产试验区。 - 4.多元化培育新型农业经营主体。全省农业龙头企业、农民合作社分别达3501家、4.15万家，其中省重点农业龙头企业710家，35家企业上市融资。培育家庭农场1.33万家，农业适度规模经营面积占比29.2%。 - 5.推动农产品加工业发展。大力建设农产品加工示范区和企业加工研发基地，推动落实农村电商支持政策，80%以上的地市与京东等知名电商达成战略合作，近85%的县建立了大宗农产品电子商务交易平台。 - 6.推动休闲农业乡村旅游发展。创建22个省级休闲体验式广东农业公园，创建了全国休闲农业与乡村旅游示范县8个、示范点19个，省级休闲农业与乡村旅游示范镇104个、示范点240个及一批农业旅游示范点，全省各类休闲农业经营主体达1万多家。 - 7.加强科技创新驱动。建立了深圳华大基因、中国农科院深圳农业基因组研究所等种业创新研发机构和省级农业科技创新联盟，建立了20个省级现代农业产业技术创新团队。实施了“扬帆计划”和“全民技能提升储备计划”等，开展各类职业技能培训，培育新型职业农民1.7万人。 - 8.发展绿色优质农产品。联合11个省直单位开展了广东名牌农产品、名特优新农产品评选推介活动，举办了广东名牌农产品北上行—走进黑龙江宣传推介活动。全省品牌农产品产值占农林牧渔总产值的12.6%，销售额占主体营收的38.9%。 - 9.狠抓重大动植物疫病防控。启动秋季集中防疫工作，禽流感、口蹄疫群体免疫密度达到90%以上，大力推进H7N9免疫试点工作。全省实施红火蚁防治面积775万亩次，柑橘黄龙病防治面积755万亩次，香蕉枯萎病综合防控面积51万亩次，水稻细菌性条斑病75万亩次、柑橘溃疡病123万亩次。 - 10.实施化肥农药使用量零增长。开展果菜茶有机肥替代化肥试点和畜禽粪污资源化利用，大力实施世行贷款农业面源污染治理项目。 | - 1.农产品供给结构性矛盾突出，低品质的大路货多，优质绿色品牌农产品少，农产品“卖难”与“买难”并存。 - 2.新型经营主体实力不强。农业龙头企业缺乏领军型企业，农业社会化服务组织薄弱。 - 3.科技引领支撑不强。农业科技创新存在研发投入不足、资源设置分散、创新效率不高、专业人才匮乏等短板。 - 4.农业产业链条短，一二三产业融合不紧，价值链整体仍处于低端环节，市场竞争力总体不强。 - 5.工业“三废”污染和长期超强利用等原因，全省中低产田占62%，资源环境承载能力亮起“红灯”。 - 6.农村土地确权进入攻坚期，按期保质完成既定目标的任务艰巨。我省农村集体资产底数大，产权情况复杂，经营性资产和非经营性资产的划分核准等后续工作任务很重。农村金融保险创新落实落地难，“融资难、融资贵”问题依然突出。 | - 1.抓结构调整。深入推进我省特色优势作物品种改良及更新换代，修改完善并印发《种植业供给侧结构性改革行动方案（2018-2020）》。支持云浮市开展建设现代特色南药试验区，制定2018年岭南特色果菜茶菌药花等特色作物发展政策措施。以“减猪稳禽增牛羊、提升种业强特色、绿色发展保生态、延伸链条提效益”为方向，引导生猪养殖从珠三角地区和水网地区向环境容量更大的山区、农区转移。组织实施南方现代草地畜牧业推进行动计划，推进草食动物发展。加快推进农机深松整地作业，推进水稻生产全程机械化，继续抓好丘陵山区先进农业装备购置引进工作，建设现代农业装备（智慧农业）孵化器。 - 2.抓种业创新。编制“十三五”现代农作物种业发展规划及行动方案（2017-2020年），贯彻国家南繁规划实施方案。推进9个育繁推一体化种业创新发展联盟建设。加强特色农作物品种资源收集、保护与利用。支持广州创建国家（广东）种业科技创新中心。 3.抓主体培育。加快推动出台我省《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的实施意见》，开展2017年省级重点龙头企业的认定及监测工作。启动粮食生产功能区和重要农产品保护区划定试点工作，推动出台我省建立“两区”实施方案和管理办法。 - 4.抓绿色发展。按照《中央第四环境保护督察组反馈意见广东省畜禽养殖污染防治整改方案》要求，继续牵头推进畜禽污染防治整改和禁养区清理工作。推进农药化肥使用量零增长行动，实施果菜茶有机肥替代化肥、耕地质量提升与化肥减量增效项目，加快制定全省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案。加强农药监督管理，大力推广绿色防控技术。 - 5.抓农产品质量安全。推进农产品质量安全追溯体系建设和国家农产品质量安全省创建工作。抓紧修订并出台《关于推进屠宰企业产加销融合和标准化创建的实施方案》。组织开展农资打假和农药执法检查，做好动植物疫病防控，推进病死畜禽无害化处理体系建设及动物疫病区域化管理。建设培育农产品品牌，完成广东省第二届名特优新农产品审定工作，抓紧制定我省名牌农产品动态管理制度。办好第八届广东现代农业博览会、第十六届广东种业博览会。 |
| 24 | 积极推进我省农业供给侧结构性改革 |  |  |  |
| 25 | 完成300万亩高标准农田建设任务 | - 1.经省政府同意，由省发展改革委、财政厅、国土资源厅、水利厅共同制定印发了《广东省“十三五”高标准农田建设总体规划》。 - 2.省国土资源厅联合农业厅、财政厅下达了全省2016年度高标准农田建设计划300万亩任务。其中国土、农业部门建设项目223万亩，财政部门建设农业综合开发项目77万亩。 - 3.截至10月11日，全省2016年度高标准农田建设共计225.11万亩，其中立项阶段规模191.54万亩，实施阶段规模33.57万亩 | 1.部分地区前期工作统筹谋划不够，导致开工时间延后，影响建设进度。 - 2.部分地区竣工项目验收进度滞后。 | - 1.督导各地严格按照项目和资金管理办法和经批准的规划设计进行实施。 - 2.利用冬春黄金施工有利时机加快建设，确保按时完成建设任务。 |

经办人：谭思思                                                          联系电话：37288379