| 省十件民生实事2017年落实情况回报表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报送单位： 广东省农业厅 截止时间：2017年6月30日 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 任务指标 | 牵头部门 | 进展情况 | 存在问题 及原因分析 | 下一步具体工作建议 |
| 49 | 对18个政策性农业保险险种给予保费补贴 | 省农业厅 | - 省农业厅负责管理13个险种均正常开展。联合省财政厅按照因素法制定了2017年中央、省级财政保费补贴资金分配方案，并预拨到各地级以上市、财政省直管县。联合省财政厅、保监局印发延续5个保险项目承保时间一年的通知。着手制定“十三五”期间政策性农业保险总体改革方案。《关于调整水稻保险实施方案的请示》，省财政厅提出暂不实施，待2018年再考虑调整问题。 - 省发展改革委负责管理蔬菜险，2017年底试点到期，1-5月没有发生业务。 - 省金融办负责管理农房保险，1-5月全省累计承保1163.66万户，承保覆盖率98.43%，赔付1240宗，赔款1133万元。 - 省林业厅负责管理森林险，1-5月累计承保330万亩，保费收入880万元，赔付87宗，赔款811万元。 - 省海洋渔业厅负责管理渔船财产险、渔民人身意外险，从2016年起省财政不予以上两个险种省级财政保费补贴，只有珠三角部分地区仍有少量业务开展。 |  | 制定推进我省政策性农业保险工作的建议（新增险种、提高保额、简化农业保险承保机构的招标程序等），充分征求各方意见后，联合省财政厅、保监局报省政府审定。 |
| 51 | 加强动植物疫病防控，严控禽流感、口蹄疫等动物疫病，群体免疫密度达到90%以上。 | 省农业厅 | 1.召开了全省H7N9免疫启动会，研究部署下阶段H7N9免疫及防控工作。截至目前，全省共免疫禽流感疫苗4.71亿羽份、口蹄疫疫苗6848.13万毫升、高致病性蓝耳病疫苗2060.25万头份、猪瘟疫苗3063.95万头份，群体免疫密度均达到98%以上，累计监测畜禽样品28.25万份，免疫抗体合格率均在70%以上，构筑了安全有效的疫病防控屏障。 2.组织开展疫情监测普查并完成植物疫情月报收集、统计和报送工作。组织开展春、夏梢期柑橘木虱、黄龙病和稻水象甲等植物疫情普查监测，开展红火蚁春季统一防控督导。目前，全省实施红火蚁防治面积462万亩次，柑橘黄龙病防治面积459万亩次（其中统防统治面积7.5万亩），实施香蕉枯萎病综合防控面积19万亩次。梅州五华县、平远县开展稻水象甲疫情封锁、控制和扑灭，合计统一喷药面积10800亩次。 3.做好植物疫病送检样品检测和进境蔬菜种苗隔离试种工作，100%完成阶段性任务目标。 | 除珠三角外，大部分市、县（市区）缺少红火蚁等重大植物疫情防控专项经费，防控措施难于全面落实。 | 抓好全省H7N9免疫及防控工作。 2.组织疫情监测普查并完成疫情报送工作。开展植物疫情的专项普查和重大植物疫情防控。 3.组织珠海、惠州等地开展红火蚁和香蕉枯萎病综合防控示范。 |

经办人：陆永松、聂飞                                             联系电话：37286689、37288991