| 省十件民生实事2017年落实情况回报表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报送单位： 广东省农业厅 截止时间：2017年7月31日 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 任务指标 | 牵头部门 | 进展情况 | 存在问题 及原因分析 | 下一步具体工作建议 |
| 49 | 对18个政策性农业保险险种给予保费补贴 | 省农业厅 | 1.省农业厅负责管理13个险种均正常开展。1-6月，水稻保险承保1150.47万亩，参保农户452万户，已决赔款10299万元；承保玉米44万亩，参保农户7.37万户，已决赔款213万元；承保甘蔗19万亩，已决赔款1426万元；承保岭南特色水果40.69万亩，参保农户3.8万户，已决赔款270万元；承保奶牛4663头，承保能繁母猪79万头，承保育肥猪311万头，承保家禽2959万只。草拟了“2018-2022年广东省政策性农业保险实施方案”，正在征求省财政厅、金融办、保监局、气象局及各地级以上市农业（畜牧兽医）局的意见。 2.省发展改革委负责管理蔬菜险，2017年底试点到期，1-6月没有发生业务。 3.省金融办负责管理农房保险，1-6月全省累计承保1158.07万户，承保覆盖率98.61%，赔付1816宗，赔款1631万元。 4.省林业厅负责管理森林险，1-6月累计承保1124万亩，保费收入2228万元，赔付267宗，赔款1462万元。 5.省海洋渔业厅负责管理渔船财产险、渔民人身意外险，目前省财政厅与海洋渔业厅正在商议制定新一轮实施方案，暂未实施省级补贴。 | 1.省直部门之间对农业保险管理工作的改革措施存在分歧。 2.粤东西北地区市县财政配套压力大，积极性不足。 | 抓紧制定《2018-2022年广东省政策性农业保险实施方案》，待充分征求各方意见后，联合省财政厅、保监局等报省政府审定。 |
| 51 | 加强动植物疫病防控，严控禽流感、口蹄疫等动物疫病，群体免疫密度达到90%以上。 | 省农业厅 | - 1.全面启动H7N9免疫试点工作，下发了首批疫苗，在祖代种禽场进行免疫注射，开展免疫效果监测评价和检疫。截至目前，全省共免疫禽流感疫苗5.38亿羽份，口蹄疫疫苗7055.35万毫升，群体免疫密度均达到98%以上，累计监测畜禽样品39.04万份，免疫抗体合格率均在70%以上，构筑了安全有效的疫病防控屏障。 - 2.印发监测普查方案，开展疫情监测普查。印发《关于进一步加强植物疫情防控工作的通知》《2017年柑橘黄龙病防控补助实施方案》《稻水象甲普查和防控技术方案》。全省实施红火蚁防治面积565万亩次；实施柑橘黄龙病防治面积540万亩次，其中统防统治面积10.5万亩，在梅州、惠州、清远等柑橘重点种植区域推广种植脱毒大苗；实施香蕉枯萎病综合防控面积28万亩次；组织和指导五华县、平远县开展稻水象甲疫情封锁、控制和扑灭，合计统一喷药面积15850亩次。 - 3.做好植物疫病送检样品检测和进境蔬菜种苗隔离试种工作，100%完成阶段性任务目标。 |  | - 1.抓好全省H7N9免疫及防控工作。 - 2.组织疫情监测普查并完成疫情报送。开展红火蚁、稻水象甲、柑橘黄龙病和香蕉枯萎病等植物疫情的专项普查和重大植物疫情防控。 |

经办人：陆永松、黎晓仪                                             联系电话：37286689、37288287