| 省十件民生实事2017年落实情况回报表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报送单位： 广东省农业厅 截止时间：2017年9月30日 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 任务指标 | 牵头部门 | 进展情况 | 存在问题 及原因分析 | 下一步具体工作建议 |
| 49 | 对18个政策性农业保险险种给予保费补贴 | 省农业厅 | 1.省农业厅负责管理13个险种，2017年1-8月，水稻保险承保1725.74万亩，参保农户725万户，已决赔款15088万元；承保玉米48万亩，参保农户10.4万户，已决赔款361万元；承保甘蔗125万亩，已决赔款1447万元；承保岭南特色水果63.05万亩，参保农户5.24万户，已决赔款946万元；承保奶牛6000头，承保能繁母猪89万头，承保育肥猪355万头，承保家禽1亿只。草拟了“2018-2020年广东省政策性农业保险实施方案”（第五稿）。 2.省发展改革委负责管理蔬菜险，2017年底试点到期，1-8月没有发生业务。 3.省金融办负责管理农房保险，1-8月全省累计承保1183.83万户，承保覆盖率99.57%，赔付3413宗，赔款2093.05万元。 4.省林业厅负责管理森林险，1-8月累计承保1688万亩，保费收入3330万元，赔付452宗，赔款2566万元。 5.省海洋渔业厅负责管理渔船财产险、渔民人身意外险，目前省财政厅与海洋渔业厅正在商议制定新一轮实施方案，暂未实施省级补贴。 |  | 1.加强与省财政厅的沟通，加快对农业保险管理工作改革措施的协商。 2.拟再一次开展省内省外调研。 |
| 51 | 加强动植物疫病防控，严控禽流感、口蹄疫等动物疫病，群体免疫密度达到90%以上。 | 省农业厅 | 1.启动秋季集中防疫工作，禽流感、口蹄疫群体免疫密度达到90%以上，抗体水平达到国家标准。大力推进H7N9免疫试点工作，下发了1.46亿毫升疫苗，组织各地开展免疫注射。截至目前，全省共免疫禽流感疫苗6.10亿羽份、口蹄疫疫苗7552.41万毫升、群体免疫密度均达到98%以上，累计监测畜禽样品49.42万份，免疫抗体合格率均在70%以上。 2.开展红火蚁秋季统一防控督导，特别是支持疫情发生较重、资金缺乏的发生区，全省实施红火蚁防治面积775万亩次；做好柑橘黄龙病防控，全省实施柑橘黄龙病防治面积755万亩次，推广种植脱毒大苗面积10.5万亩，引导扶持成立柑橘黄龙病清除专业队，全省合计清理病树35万株；组织开展香蕉枯萎病等其他植物疫情防控，共组织实施香蕉枯萎病综合防控面积51万亩次、水稻细菌性条斑病75万亩次、柑橘溃疡病123万亩次。 3.完成送检样品检测602批次，100%完成阶段性任务目标。 |  | - 继续抓好秋季集中免疫工作，持续推进H7N9免疫试点工作。 - 2.继续开展红火蚁、稻水象甲等重大植物疫情的专项普查。组织开展红火蚁、柑橘黄龙病和香蕉枯萎病综合治理示范，指导梅州蕉岭、茂名化州和河源和平等地开展红火蚁综合治理示范。 |

经办人：陆永松、黎晓仪                                             联系电话：37286689、37288287