| 省十件民生实事2017年落实情况回报表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报送单位： 广东省农业厅 截止时间：2017年10月31日 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 任务指标 | 牵头部门 | 进展情况 | 存在问题 及原因分析 | 下一步具体工作建议 |
| 49 | 对18个政策性农业保险险种给予保费补贴 | 省农业厅 | 1.省农业厅负责管理13个险种，1-9月，水稻保险承保2321万亩，参保农户968万户，已决赔款16353万元；承保玉米49万亩，参保农户11.2万户，已决赔款466万元；承保甘蔗126万亩，参保农户6.08万户，已决赔款1695万元；承保岭南特色水果68.73万亩，参保农户5.48万户，已决赔款2176万元；承保奶牛7138头，承保能繁母猪102万头，承保育肥猪421万头，承保家禽1亿只。省农业厅、财政厅、金融办、保监局及有关农险专家召开了座谈会，修改完善《2018-2020年广东省政策性农业保险实施方案》（第6稿），目前征求省财政厅意见。 2.省发展改革委负责管理蔬菜险，2017年底试点到期，1-9月没有发生业务。 3.省金融办负责管理农房保险，截止9月30日，全省累计承保1169.88万户，承保覆盖率98.92%，赔付4942宗，赔款2940万元。 4.省林业厅负责管理森林险，1-9月累计承保5047万亩，保费收入10049万元，已决赔付342宗，已决赔款2455万元。 5.省海洋渔业厅负责管理渔船财产险、渔民人身意外险，目前省财政厅与海洋渔业厅正在商议制定新一轮实施方案，暂未实施省级补贴 |  | 抓紧报送《2018-2020年广东省政策性农业保险实施方案（送审稿）》，待省政府批准后实施。 |
| 51 | 加强动植物疫病防控，严控禽流感、口蹄疫等动物疫病，群体免疫密度达到90%以上。 | 省农业厅 | 1.大力开展秋季集中防疫工作，禽流感、口蹄疫群体免疫密度达到90%以上，抗体水平达到国家标准。大力推进H7N9免疫试点工作，下发1.72亿毫升疫苗，组织各地开展免疫注射。截至目前，全省共免疫禽流感疫苗7.79亿羽份、口蹄疫疫苗7925.63万毫升，群体免疫密度均达到98%以上，累计监测畜禽样品52.37万份，免疫抗体合格率均在70%以上。 2.组织各地开展植物疫情监测普查，编印了2016年农业植物检疫性有害生物分布行政区名录，截至目前共监测发现7个红火蚁、3个柑橘黄龙病、2个稻水象甲和1个水稻细菌性条斑病新疫情县。全省实施红火蚁防治面积810万亩次，柑橘黄龙病防治面积825万亩次，香蕉枯萎病综合防控面积60万亩次，水稻细菌性条斑病85万亩次，柑橘溃疡病130万亩次。组织开展了植物检疫宣传培训活动。 3.完成送检样品检测705批次，100%完成阶段性任务目标。 |  | - 继续抓好秋季集中免疫工作，持续推进H7N9免疫试点工作。 - 2.组织植物疫情监测调查。实施秋季红火蚁、黄龙病和晚造稻水象甲阻截防控工作，开展防控技术督导。 - 3.组织做好中央柑橘黄龙病防控补助项目验收和总结，积极申报2018年农业部及省级植物疫情防控专项经费。 |

经办人：陆永松、黎晓仪                                             联系电话：37286689、37288287