| 省十件民生实事2017年落实情况回报表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报送单位： 广东省农业厅 截止时间：2017年11月30日 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 任务指标 | 牵头部门 | 进展情况 | 存在问题 及原因分析 | 下一步具体工作建议 |
| 49 | 对18个政策性农业保险险种给予保费补贴 | 省农业厅 | 1.省农业厅负责管理13个险种，1-10月，水稻保险承保2364万亩，参保农户991万户，已决赔款17928万元；承保玉米50.1万亩，参保农户11.2万户，已决赔款618万元；承保甘蔗198万亩，参保农户6.08万户，已决赔款1974万元；承保岭南特色水果71.7万亩，参保农户5.6万户，已决赔款2768万元；承保奶牛7138头，承保能繁母猪111万头，承保育肥猪514万头，承保家禽1亿只。草拟了《2018-2020年广东省政策性农业保险实施方案》（第7稿），发文征求省财政厅、金融办、保监局，各地级以上市政府意见。正在收集反馈意见，拟联合省直有关部门报省政府审批。 2.省发展改革委负责管理蔬菜险，2017年底试点到期，1-10月没有发生业务。 3.省金融办负责管理农房保险，1-10月，全省累计承保1176.66万户，承保覆盖率99.44%，赔付5003宗，赔款3080.21万元。 4.省林业厅负责管理森林险，1-10月累计承保5135万亩，保费收入10225万元，已决赔付398宗，已决赔款3510万元。 5.省海洋渔业厅负责管理渔船财产险、渔民人身意外险，目前省财政厅与海洋渔业厅正在商议制定新一轮实施方案，暂未实施省级补贴。 | 各地级以上市普遍要求自主招标，但地市招标程序较多，预计耗时较长。 | 抓紧出台《2018-2020年广东省政策性农业保险实施方案》。 |
| 51 | 加强动植物疫病防控，严控禽流感、口蹄疫等动物疫病，群体免疫密度达到90%以上。 | 省农业厅 | - 举办省市联合重大动物疫情应急演练，召开全省H7N9防控工作会议，大力推进H7N9免疫试点工作，下发2.85亿毫升疫苗，组织各地开展免疫注射。截至目前，全省共免疫禽流感疫苗9.74亿羽份、口蹄疫疫苗9921.30万毫升，群体免疫密度均达到98%以上，累计监测畜禽样品62.32万份，免疫抗体合格率均在70%以上。 2.组织各地开展植物疫情监测普查，完成11期植物疫情月报收集、统计和报送工作，编印了2016年农业植物检疫性有害生物分布行政区名录。全省实施红火蚁防治面积890万亩次，柑橘黄龙病防治面积875万亩次，香蕉枯萎病综合防控面积63万亩次，水稻细菌性条斑病85万亩次，柑橘溃疡病135万亩次。举办全省专职检疫员培训和植物检疫宣传月启动仪式，印发10万册检疫宣传资料，通过“广东农业”微信公众号发布红火蚁、柑橘黄龙病的监测防控知识9期。 3.完成送检样品检测950批次，超额完成阶段性任务目标。 |  | - 强化冬季重大动物疫病防控、常见动物疫病防控和H7N9免疫试点工作。 - 2.组织疫情监测调查并完成疫情报送工作。开展冬季马铃薯等检疫性有害生物的专项普查。实施冬季柑橘黄龙病和晚造稻水象甲阻截防控。做好中央柑橘黄龙病防控补助项目验收和总结，申报2018年部、省植物疫情防控专项经费，争取建立疫情应急防控药剂储备机制。 |

经办人：陆永松、黎晓仪                                             联系电话：37286689、37288287