附件2-1：

中央对地方专项转移支付区域绩效目标表

（2017年度）

| 专项名称 | 农业生产发展资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 | 财政部、农业部 |  | 专项实施期 |  |  |  |
| 省级财政部门 | 广东省财政厅 |  | 省级主管部门 |  | 广东省农业厅 |  |
| 资金 情况 （万元） | 年度金额： |  | 略 |  |  |  |
|  | 其中：中央补助 |  | 略 |  |  |  |
|  | 地方资金 |  |  |  |  |  |
| 年度目标 | 目标1：保护耕地地力； 目标2：发展粮食适度规模经营； 目标3：提高农机化水平； 目标4：支持优势特色主导产业发展； 目标5：培育新型农业经营主体； 目标6：推广绿色高效技术； 目标7：推动农村一二三产业融合发展，开发马铃薯主食产品； 目标8：推动畜牧业转型升级，发展草地畜牧业。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：农机购置补贴机具数（台、套） |  | 85120 |
|  |  |  |  | 指标2：报废更新补贴机具数（台、套） |  | 300 |
|  |  |  |  | 指标3：支持农民合作社国家级示范社数量（个） |  | 135 |
|  |  |  |  | 指标4：绿色高产高效创建示范县数量（个） |  | 9（粮食6，油料1，园艺2） |
|  |  |  |  | 指标5：马铃薯主食开发试点支持相关企业研发推广马铃薯主食产品品种数量 |  | 2-3种 |
|  |  |  |  | 指标6：马铃薯主食产品产量（按马铃薯粉占比30%计算）（吨） |  | 400 |
|  |  |  |  | 指标7：农机深松整地作业面积（万亩） |  | 30 |
|  |  |  |  | 指标8：果菜茶有机肥替代化肥示范县数量（个） |  | 3 |
|  |  |  |  | 指标9：参加5天以上脱产业务培训的基层农技人员人数（人） |  | 3741 |
|  |  |  |  | 指标10：农业生产社会化服务面积（万亩） |  | 52 |
|  |  |  |  | 指标11：培育现代青年农场主数量(人) |  | 400 |
|  |  |  |  | 指标12：轮训新型农业经营主体带头人数量（人） |  | 10676 |
|  |  |  |  | 指标13：支持家庭农场数量（个） |  | 46 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标14：农业科技试验示范基地数量（个） |  | 178 |
|  |  |  |  | 指标15：培育农业科技示范主体数量（个） |  | 33672 |
|  |  |  |  | 指标16:整体推进农村一二三产业融合发展试点县（个） |  | 12 |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：农作物耕种收综合机械化率（%） |  | 45 |
|  |  |  |  | 指标2：农业主推技术到位率（%） |  | ≥95 |
|  |  |  |  | 指标3：建立健全新型职业农民培育对象库、师资库、基地库 |  | 所有实施新型职业农民培育工作的市县100%建立 |
|  |  |  |  | 指标4：果菜茶有机肥替代化肥项目区单位面积化肥用量 |  | 减少15%以上 |
|  |  |  |  | 指标5：现代草地畜牧业项目区可食鲜草产量增幅（%） |  | ≥10 |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：年度现代农业生产发展资金执行率（%） |  | ≥90 |
|  |  |  |  | 指标2：耕地地力保护补贴发放给农民的时限 |  | 8月底前 |
|  |  |  |  | 指标3：农机购置补贴年度资金兑付率（%） |  | 90 |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：绿色高产高效创建项目区节本增效水平 |  | 5%以上 |
|  |  |  |  | 指标2：农民培训利用全国农业科教云平台，实行信息化管理和服务 |  | 70%以上的项目县能及时在线填报有关信息 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1：优势特色产业规模和质量 |  | 明显提升 |
|  |  |  |  | 指标2：一二三产业融合整县推进县促进农民增收产业增效 |  | 明显提升 |
|  |  |  |  | 指标3：一二三产业融合整县推进县农民利益联结机制 |  | 建立 |
|  |  |  |  | 指标4：一二三产业融合整县推进县新业态新产业活跃度 |  | 活跃 |
|  |  |  |  | 指标5：现代草地畜牧业项目区单位牛羊养殖综合效益增幅（%） |  | ≥5 |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：建设田园综合体 |  | 成效显著 |
|  |  |  |  | 指标2：涉农资金整合试点 |  | 稳步推进 |
|  |  |  |  | 指标3：财政奖补支持合作社服务带动能力 |  | 明显增强 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 指标 |  | 指标4：财政奖补支持合作社发展方式 |  | 开展标准化绿色发展 |
|  |  |  |  | 指标5：适度规模经营水平 |  | 稳步提升 |
|  |  |  |  | 指标6：农业信贷担保体系建设 |  | 进一步完善 |
|  |  |  |  | 指标7：农业信贷担保业务规模 |  | 大幅增加 |
|  |  |  |  | 指标8：资金使用重大违规违纪问题 |  | 无 |
|  |  | 可持续影响 指标 |  | 指标1：新型职业农民生产经营能力和带动能力 |  | 明显增强 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 指标1：新型职业农民对培育基地和师资的满意度（%） |  | ≥80 |
|  |  |  |  | 指标2：新型职业农民对政府提供的跟踪服务的满意度（%） |  | ≥70 |
|  |  |  |  | 指标3：农技推广服务对象满意度（%） |  | ≥70 |

附件2-2：

新型职业农民培育任务清单

| 序号 | 地级以上市 | 项目县名称 | 金额 （万元） | 培育人数 | 其中:青年农场主 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  | 3300 | 11376 | 420 |
| 一 | 市级小计 |  | 2040 | 7032 | 276 |
| (一) | 广州市 |  | 220 | 758 | 28 |
| 1 |  | 白云区 | 30 | 103 | 4 |
| 2 |  | 黄埔区 | 20 | 69 | 4 |
| 3 |  | 花都区 | 30 | 103 | 4 |
| 4 |  | 番禺区 | 20 | 69 | 4 |
| 5 |  | 南沙区 | 40 | 138 | 4 |
| 6 |  | 从化市 | 40 | 138 | 4 |
| 7 |  | 增城市 | 40 | 138 | 4 |
| (二) | 珠海市 |  | 70 | 241 | 12 |
| 1 |  | 香洲区 | 20 | 69 | 4 |
| 2 |  | 斗门区 | 30 | 103 | 4 |
| 3 |  | 金湾区 | 20 | 69 | 4 |
| (三) | 汕头市 |  | 180 | 621 | 24 |
| 1 |  | 金平区 | 20 | 69 | 4 |
| 2 |  | 龙湖区 | 20 | 69 | 4 |
| 3 |  | 澄海区 | 40 | 138 | 4 |
| 4 |  | 濠江区 | 20 | 69 | 4 |
| 5 |  | 潮阳区 | 40 | 138 | 4 |
| 6 |  | 潮南区 | 40 | 138 | 4 |
| (四) | 佛山市 |  | 80 | 275 | 12 |
| 1 |  | 高明区 | 20 | 69 | 4 |
| 2 |  | 三水区 | 30 | 103 | 4 |
| 3 |  | 南海区 | 30 | 103 | 4 |
| (五) | 韶关市 |  | 140 | 483 | 24 |
| 1 |  | 曲江区 | 20 | 69 | 4 |
| 2 |  | 乐昌市 | 40 | 138 | 4 |
| 3 |  | 新丰县 | 20 | 69 | 4 |
| 4 |  | 始兴县 | 20 | 69 | 4 |
| 5 |  | 武江区 | 20 | 69 | 4 |
| 6 |  | 浈江区 | 20 | 69 | 4 |
| (六) | 河源市 |  | 100 | 345 | 12 |
| 1 |  | 和平县 | 40 | 138 | 4 |
| 2 |  | 源城区 | 20 | 69 | 4 |
| 3 |  | 东源县 | 40 | 138 | 4 |
| (七) | 梅州市 |  | 100 | 345 | 16 |
| 1 |  | 梅江区 | 20 | 69 | 4 |
| 2 |  | 梅县区 | 40 | 138 | 4 |
| 3 |  | 蕉岭县 | 20 | 69 | 4 |
| 4 |  | 平远县 | 20 | 69 | 4 |
| (八) | 惠州市 |  | 120 | 413 | 16 |
| 1 |  | 惠东县 | 40 | 138 | 4 |
| 2 |  | 惠城区 | 30 | 103 | 4 |
| 3 |  | 惠阳区 | 20 | 69 | 4 |
| 4 |  | 龙门县 | 30 | 103 | 4 |
| (九) | 汕尾市 |  | 20 | 69 | 4 |
| 1 |  | 城区 | 20 | 69 | 4 |
| (十) | 江门市 |  | 210 | 724 | 28 |
| 1 |  | 恩平市 | 30 | 103 | 4 |
| 2 |  | 江海区 | 20 | 69 | 4 |
| 3 |  | 新会区 | 40 | 138 | 4 |
| 4 |  | 开平市 | 40 | 138 | 4 |
| 5 |  | 台山市 | 40 | 138 | 4 |
| 6 |  | 鹤山市 | 20 | 69 | 4 |
| 7 |  | 蓬江区 | 20 | 69 | 4 |
| (十一) | 阳江市 |  | 110 | 379 | 12 |
| 1 |  | 江城区 | 30 | 103 | 4 |
| 2 |  | 阳东区 | 40 | 138 | 4 |
| 3 |  | 阳西县 | 40 | 138 | 4 |
| (十二) | 湛江市 |  | 150 | 517 | 16 |
| 1 |  | 坡头区 | 30 | 103 | 4 |
| 2 |  | 遂溪县 | 40 | 138 | 4 |
| 3 |  | 麻章区 | 40 | 138 | 4 |
| 4 |  | 吴川市 | 40 | 138 | 4 |
| (十三) | 茂名市 |  | 100 | 345 | 12 |
| 1 |  | 茂南区 | 20 | 69 | 4 |
| 2 |  | 信宜市 | 40 | 138 | 4 |
| 3 |  | 电白区 | 40 | 138 | 4 |
| (十四) | 肇庆市 |  | 100 | 345 | 12 |
| 1 |  | 鼎湖区 | 20 | 69 | 4 |
| 2 |  | 四会市 | 40 | 138 | 4 |
| 3 |  | 高要区 | 40 | 138 | 4 |
| (十五) | 清远市 |  | 140 | 482 | 20 |
| 1 |  | 清城区 | 30 | 103 | 4 |
| 2 |  | 清新区 | 40 | 138 | 4 |
| 3 |  | 佛冈县 | 20 | 69 | 4 |
| 4 |  | 阳山县 | 30 | 103 | 4 |
| 5 |  | 连州市 | 20 | 69 | 4 |
| (十六) | 潮州市 |  | 60 | 207 | 8 |
| 1 |  | 潮安区 | 40 | 138 | 4 |
| 2 |  | 湘桥区 | 20 | 69 | 4 |
| (十七) | 揭阳市 |  | 60 | 207 | 8 |
| 1 |  | 榕城区 | 20 | 69 | 4 |
| 2 |  | 揭东区 | 40 | 138 | 4 |
| (十八) | 云浮市 |  | 80 | 276 | 12 |
| 1 |  | 云城区 | 20 | 69 | 4 |
| 2 |  | 郁南县 | 40 | 138 | 4 |
| 3 |  | 云安区 | 20 | 69 | 4 |
| 二 | 财政省直管县 |  | 1260 | 4344 | 144 |
| (十九) |  | 顺德区 | 30 | 103 | 4 |
| (二十) |  | 兴宁市 | 40 | 138 | 4 |
| (二十一) |  | 南雄市 | 30 | 103 | 4 |
| (二十二) |  | 紫金县 | 40 | 138 | 4 |
| (二十三) |  | 封开县 | 40 | 138 | 4 |
| (二十四) |  | 龙川县 | 40 | 138 | 4 |
| (二十五) |  | 五华县 | 40 | 138 | 4 |
| (二十六) |  | 博罗县 | 40 | 138 | 4 |
| (二十七) |  | 阳春市 | 40 | 138 | 4 |
| (二十八) |  | 徐闻县 | 40 | 138 | 4 |
| (二十九) |  | 高州市 | 40 | 138 | 4 |
| (三十) |  | 英德市 | 40 | 138 | 4 |
| (三十一) |  | 饶平县 | 40 | 138 | 4 |
| (三十二) |  | 普宁市 | 40 | 138 | 4 |
| (三十三) |  | 罗定市 | 40 | 138 | 4 |
| (三十四) |  | 南澳县 | 20 | 69 | 4 |
| (三十五) |  | 仁化县 | 20 | 69 | 4 |
| (三十六) |  | 丰顺县 | 40 | 138 | 4 |
| (三十七) |  | 陆河县 | 20 | 69 | 4 |
| (三十八) |  | 怀集县 | 40 | 138 | 4 |
| (三十九) |  | 揭西县 | 30 | 103 | 4 |
| (四十) |  | 乳源县 | 20 | 69 | 4 |
| (四十一) |  | 大埔县 | 30 | 103 | 4 |
| (四十二) |  | 陆丰市 | 40 | 138 | 4 |
| (四十三) |  | 廉江市 | 40 | 138 | 4 |
| (四十四) |  | 化州市 | 40 | 138 | 4 |
| (四十五) |  | 德庆县 | 40 | 138 | 4 |
| (四十六) |  | 连山县 | 20 | 69 | 4 |
| (四十七) |  | 连南县 | 20 | 69 | 4 |
| (四十八) |  | 新兴县 | 40 | 138 | 4 |
| (四十九) |  | 翁源县 | 30 | 103 | 4 |
| (五十) |  | 连平县 | 30 | 103 | 4 |
| (五十一) |  | 海丰县 | 40 | 138 | 4 |
| (五十二) |  | 雷州市 | 40 | 138 | 4 |
| (五十三) |  | 广宁县 | 40 | 138 | 4 |
| (五十四) |  | 惠来县 | 40 | 138 | 4 |

附件2-3：

中央基层农技推广改革与建设

补助项目任务清单

| 序号 | 县(市)区 | 补助金额 | 编制内人数 | 任务清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 参加5天以上脱产业务培训的基层农技人员人数（人） | 农业科技试验示范基地数量（个） | 培育农业科技示范主体数量（个） | 农业主推技术到位率（%） | 农技推广服务对象满意度（%） |
|  | 合计 | 9700 | 10556 | 3788 | 178 | 31668 | ≥95 | ≥70 |
|  | 一、珠海市 | 210 | 38 | 14 | 4 | 114 | ≥95 | ≥70 |
| 1 | （一）金湾区 | 80 | 10 | 4 | 2 | 30 | ≥95 | ≥70 |
| 2 | （二）斗门区 | 130 | 28 | 10 | 2 | 84 | ≥95 | ≥70 |
|  | 二、汕头市 | 410 | 488 | 175 | 8 | 1464 | ≥95 | ≥70 |
| 3 | （一）龙湖区 | 80 | 9 | 4 | 2 | 27 | ≥95 | ≥70 |
| 4 | （二）澄海区 | 100 | 98 | 35 | 2 | 294 | ≥95 | ≥70 |
| 5 | （三）潮阳区 | 100 | 231 | 82 | 2 | 693 | ≥95 | ≥70 |
| 6 | （四）潮南区 | 130 | 150 | 54 | 2 | 450 | ≥95 | ≥70 |
|  | 三、佛山市 | 100 | 46 | 17 | 2 | 138 | ≥95 | ≥70 |
| 7 | 高明区 | 100 | 46 | 17 | 2 | 138 | ≥95 | ≥70 |
|  | 四、韶关市 | 540 | 368 | 133 | 12 | 1104 | ≥95 | ≥70 |
| 8 | （一）浈江区 | 80 | 25 | 9 | 2 | 75 | ≥95 | ≥70 |
| 9 | （二）武江区 | 80 | 31 | 11 | 2 | 93 | ≥95 | ≥70 |
| 10 | （三）曲江区 | 100 | 72 | 26 | 2 | 216 | ≥95 | ≥70 |
| 11 | （四）乐昌市 | 100 | 113 | 41 | 2 | 339 | ≥95 | ≥70 |
| 12 | （五）始兴县 | 100 | 32 | 12 | 2 | 96 | ≥95 | ≥70 |
| 13 | （六）新丰县 | 80 | 95 | 34 | 2 | 285 | ≥95 | ≥70 |
|  | 五、河源市 | 280 | 178 | 65 | 6 | 534 | ≥95 | ≥70 |
| 14 | （一）源城区 | 80 | 21 | 8 | 2 | 63 | ≥95 | ≥70 |
| 15 | （二）东源县 | 100 | 41 | 15 | 2 | 123 | ≥95 | ≥70 |
| 16 | （三）和平县 | 100 | 116 | 42 | 2 | 348 | ≥95 | ≥70 |
|  | 六、梅州市 | 430 | 390 | 140 | 8 | 1170 | ≥95 | ≥70 |
| 17 | （一）梅江区 | 80 | 58 | 21 | 2 | 174 | ≥95 | ≥70 |
| 18 | （二）梅县区 | 150 | 131 | 47 | 2 | 393 | ≥95 | ≥70 |
| 19 | （三）平远县 | 100 | 111 | 40 | 2 | 333 | ≥95 | ≥70 |
| 20 | （四）蕉岭县 | 100 | 90 | 32 | 2 | 270 | ≥95 | ≥70 |
|  | 七、惠州市 | 400 | 464 | 167 | 8 | 1392 | ≥95 | ≥70 |
| 21 | （一）惠城区 | 100 | 170 | 61 | 2 | 510 | ≥95 | ≥70 |
| 22 | （二）惠阳区 | 80 | 145 | 52 | 2 | 435 | ≥95 | ≥70 |
| 23 | （三）惠东县 | 120 | 57 | 21 | 2 | 171 | ≥95 | ≥70 |
| 24 | （四）龙门县 | 100 | 92 | 33 | 2 | 276 | ≥95 | ≥70 |
|  | 八、汕尾市 | 80 | 52 | 19 | 2 | 156 | ≥95 | ≥70 |
| 25 | 城 区 | 80 | 52 | 19 | 2 | 156 | ≥95 | ≥70 |
|  | 九、江门市 | 770 | 823 | 294 | 14 | 2469 | ≥95 | ≥70 |
| 26 | （一）蓬江区 | 130 | 68 | 25 | 2 | 204 | ≥95 | ≥70 |
| 27 | （二）江海区 | 80 | 25 | 9 | 2 | 75 | ≥95 | ≥70 |
| 28 | （三）新会区 | 120 | 203 | 72 | 2 | 609 | ≥95 | ≥70 |
| 29 | （四）台山市 | 120 | 152 | 54 | 2 | 456 | ≥95 | ≥70 |
| 30 | （五）开平市 | 120 | 115 | 41 | 2 | 345 | ≥95 | ≥70 |
| 31 | （六）鹤山市 | 100 | 121 | 43 | 2 | 363 | ≥95 | ≥70 |
| 32 | （七）恩平市 | 100 | 139 | 50 | 2 | 417 | ≥95 | ≥70 |
|  | 十、阳江市 | 270 | 185 | 67 | 4 | 555 | ≥95 | ≥70 |
| 33 | （一）阳东区 | 150 | 122 | 44 | 2 | 366 | ≥95 | ≥70 |
| 34 | （二）阳西县 | 120 | 63 | 23 | 2 | 189 | ≥95 | ≥70 |
|  | 十一、湛江市 | 548 | 564 | 202 | 10 | 1692 | ≥95 | ≥70 |
| 35 | （一）赤坎区 | 80 | 7 | 3 | 2 | 21 | ≥95 | ≥70 |
| 36 | （二）霞山区 | 80 | 5 | 2 | 2 | 15 | ≥95 | ≥70 |
| 37 | （三）坡头区 | 100 | 67 | 24 | 2 | 201 | ≥95 | ≥70 |
| 38 | （四）吴川市 | 120 | 207 | 74 | 2 | 621 | ≥95 | ≥70 |
| 39 | （五）遂溪县 | 168 | 278 | 99 | 2 | 834 | ≥95 | ≥70 |
|  | 十二、茂名市 | 370 | 479 | 171 | 6 | 1437 | ≥95 | ≥70 |
| 40 | （一）茂南区 | 100 | 44 | 16 | 2 | 132 | ≥95 | ≥70 |
| 41 | （二）信宜市 | 150 | 237 | 84 | 2 | 711 | ≥95 | ≥70 |
| 42 | （三）电白区 | 120 | 198 | 71 | 2 | 594 | ≥95 | ≥70 |
|  | 十三、肇庆市 | 350 | 368 | 132 | 6 | 1104 | ≥95 | ≥70 |
| 43 | （一）鼎湖区 | 100 | 73 | 26 | 2 | 219 | ≥95 | ≥70 |
| 44 | （二）四会市 | 100 | 51 | 19 | 2 | 153 | ≥95 | ≥70 |
| 45 | （三）高要区 | 150 | 244 | 87 | 2 | 732 | ≥95 | ≥70 |
|  | 十四、清远市 | 430 | 327 | 117 | 8 | 981 | ≥95 | ≥70 |
| 46 | （一）清城区 | 100 | 124 | 44 | 2 | 372 | ≥95 | ≥70 |
| 47 | （二）连州市 | 100 | 60 | 22 | 2 | 180 | ≥95 | ≥70 |
| 48 | （三）清新区 | 130 | 45 | 16 | 2 | 135 | ≥95 | ≥70 |
| 49 | （四）阳山县 | 100 | 98 | 35 | 2 | 294 | ≥95 | ≥70 |
|  | 十五、揭阳市 | 200 | 101 | 37 | 4 | 303 | ≥95 | ≥70 |
| 50 | （一）榕城区 | 80 | 33 | 12 | 2 | 99 | ≥95 | ≥70 |
| 51 | （二）揭东区 | 120 | 68 | 25 | 2 | 204 | ≥95 | ≥70 |
|  | 十六、云浮市 | 280 | 245 | 89 | 6 | 735 | ≥95 | ≥70 |
| 52 | （一）云城区 | 80 | 57 | 21 | 2 | 171 | ≥95 | ≥70 |
| 53 | （二）郁南县 | 100 | 106 | 38 | 2 | 318 | ≥95 | ≥70 |
| 54 | （三）云安区 | 100 | 82 | 30 | 2 | 246 | ≥95 | ≥70 |
|  | - 财政省直管县（市） | 4032 | 5440 | 1949 | 70 | 16320 |  |  |
| 55 | （一）兴宁市 | 120 | 173 | 62 | 2 | 519 | ≥95 | ≥70 |
| 56 | （二）南雄市 | 120 | 128 | 46 | 2 | 384 | ≥95 | ≥70 |
| 57 | （三）紫金县 | 100 | 73 | 26 | 2 | 219 | ≥95 | ≥70 |
| 58 | （四）封开县 | 120 | 121 | 43 | 2 | 363 | ≥95 | ≥70 |
| 59 | （五）龙川县 | 100 | 68 | 25 | 2 | 204 | ≥95 | ≥70 |
| 60 | （六）五华县 | 120 | 153 | 55 | 2 | 459 | ≥95 | ≥70 |
| 61 | （七）博罗县 | 150 | 234 | 83 | 2 | 702 | ≥95 | ≥70 |
| 62 | （八）阳春市 | 120 | 249 | 89 | 2 | 747 | ≥95 | ≥70 |
| 63 | （九）徐闻县 | 118 | 212 | 76 | 2 | 636 | ≥95 | ≥70 |
| 64 | （十）高州市 | 120 | 391 | 139 | 2 | 1173 | ≥95 | ≥70 |
| 65 | （十一）英德市 | 138 | 135 | 48 | 2 | 405 | ≥95 | ≥70 |
| 66 | （十二）饶平县 | 120 | 311 | 111 | 2 | 933 | ≥95 | ≥70 |
| 67 | （十三）普宁市 | 150 | 198 | 71 | 2 | 594 | ≥95 | ≥70 |
| 68 | （十四）罗定市 | 150 | 267 | 95 | 2 | 801 | ≥95 | ≥70 |
| 69 | （十五）南澳县 | 80 | 38 | 14 | 2 | 114 | ≥95 | ≥70 |
| 70 | （十六）仁化县 | 100 | 72 | 26 | 2 | 216 | ≥95 | ≥70 |
| 71 | （十七）丰顺县 | 100 | 51 | 19 | 2 | 153 | ≥95 | ≥70 |
| 72 | （十八）陆河县 | 100 | 42 | 15 | 2 | 126 | ≥95 | ≥70 |
| 73 | （十九）怀集县 | 120 | 264 | 94 | 2 | 792 | ≥95 | ≥70 |
| 74 | （二十）揭西县 | 100 | 119 | 43 | 2 | 357 | ≥95 | ≥70 |
| 75 | （二十一）乳源县 | 110 | 105 | 38 | 2 | 315 | ≥95 | ≥70 |
| 76 | （二十二）大埔县 | 100 | 119 | 43 | 2 | 357 | ≥95 | ≥70 |
| 77 | （二十三）陆丰市 | 120 | 130 | 47 | 2 | 390 | ≥95 | ≥70 |
| 78 | （二十四）廉江市 | 138 | 373 | 133 | 2 | 1119 | ≥95 | ≥70 |
| 79 | （二十五）化州市 | 120 | 252 | 90 | 2 | 756 | ≥95 | ≥70 |
| 80 | （二十六）德庆县 | 100 | 136 | 49 | 2 | 408 | ≥95 | ≥70 |
| 81 | （二十七）连山县 | 80 | 39 | 14 | 2 | 117 | ≥95 | ≥70 |
| 82 | （二十八）连南县 | 80 | 47 | 17 | 2 | 141 | ≥95 | ≥70 |
| 83 | （二十九）新兴县 | 100 | 119 | 43 | 2 | 357 | ≥95 | ≥70 |
| 84 | （三十）翁源县 | 100 | 105 | 38 | 2 | 315 | ≥95 | ≥70 |
| 85 | （三十一）连平县 | 130 | 86 | 31 | 2 | 258 | ≥95 | ≥70 |
| 86 | （三十二）海丰县 | 150 | 63 | 23 | 2 | 189 | ≥95 | ≥70 |
| 87 | （三十三）雷州市 | 138 | 332 | 118 | 2 | 996 | ≥95 | ≥70 |
| 88 | （三十四）广宁县 | 100 | 105 | 38 | 2 | 315 | ≥95 | ≥70 |
| 89 | （三十五）惠来县 | 120 | 130 | 47 | 2 | 390 | ≥95 | ≥70 |

附件2-4：

支持家庭农场发展项目任务清单

| 序号 | 市县（别） | 金额 （万元） | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅州市（蕉岭县） | 112 | 1、数量指标：支持家庭农场数量14个 2、社会效益：适度规模经营水平稳步提升 |
| 2 | 湛江市（遂溪县） | 128 | 1、数量指标：支持家庭农场数量16个 2、社会效益：适度规模经营水平稳步提升 |
| 3 | 茂名市（电白区） | 128 | 1、数量指标：支持家庭农场数量16个 2、社会效益：适度规模经营水平稳步提升 |
|  | 合计 | 368 | 46个 |

附件2-5：

农产品初加工补助项目任务资金任务清单

| 序号 | 市别 | 金额 （万元） | 目标任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州 | 183.7 | 确定1个县（市、区）作为项目实施单位，补助建设农产品冷藏库12座以上，净化、干燥、分级、包装等农产品初加工设施8台以上。 |
| 2 | 汕头 | 183.7 | 确定1个县（市、区）作为项目实施单位，补助建设农产品冷藏库12座以上，净化、干燥、分级、包装等农产品初加工设施8台以上。 |
| 3 | 韶关 | 183.7 | 确定1个县（市、区）作为项目实施单位，补助建设农产品冷藏库12座以上，净化、干燥、分级、包装等农产品初加工设施8台以上。 |
| 4 | 梅州 | 183.7 | 确定1个县（市、区）作为项目实施单位，补助建设农产品冷藏库12座以上，净化、干燥、分级、包装等农产品初加工设施8台以上。 |
| 5 | 惠州 | 183.7 | 确定1个县（市、区）作为项目实施单位，补助建设农产品冷藏库12座以上，净化、干燥、分级、包装等农产品初加工设施8台以上。 |
| 6 | 湛江 | 183.7 | 确定1个县（市、区）作为项目实施单位，补助建设农产品冷藏库12座以上，净化、干燥、分级、包装等农产品初加工设施8台以上。 |
| 7 | 茂名 | 183.7 | 确定1个县（市、区）作为项目实施单位，补助建设农产品冷藏库12座以上，净化、干燥、分级、包装等农产品初加工设施8台以上。 |
| 8 | 肇庆 | 183.7 | 确定1个县（市、区）作为项目实施单位，补助建设农产品冷藏库12座以上，净化、干燥、分级、包装等农产品初加工设施8台以上。 |
| 9 | 清远 | 183.7 | 确定1个县（市、区）作为项目实施单位，补助建设农产品冷藏库12座以上，净化、干燥、分级、包装等农产品初加工设施8台以上。 |
| 10 | 揭阳 | 183.7 | 确定1个县（市、区）作为项目实施单位，补助建设农产品冷藏库12座以上，净化、干燥、分级、包装等农产品初加工设施8台以上。 |
|  | 合计 | 1837 |  |

附件3-1：

2017年中央南方现代草地畜牧业

推进行动项目实施方案

根据省财政厅《关于下达2017年中央农业生产发展资金的通知》（粤财农〔2017〕250号），为做好项目组织实施工作，切实加强项目资金管理，确保政策落实，制定本方案:

- 项目实施范围

- 中央财政安排我省800万元，支持阳江、湛江、茂名、清远和云浮等市开展南方现代草地畜牧业推进行动项目建设。

二、项目实施条件

集中连片承包流转草地（草山草坡）1000亩以上，土地承包流转有效期不少于10年（从2016年起计）；养殖场应取得《动物防疫条件合格证》，并在县级农牧部门进行养殖备案，养殖肉牛肉羊1200个羊单位（企业）或800个羊单位（合作社）以上；项目建成后，基础母畜至少达到400个羊单位以上（一头牛等于5个羊单位）；2014-2016年已获得中央及省草地畜牧业项目扶持的养殖场不得申报。

三、项目内容

一是天然草地改良。适地建设草地围栏、补播改良退化和石漠化草地，综合防治病虫鼠害，因地制宜开展禁牧休牧和划区轮牧。二是高产优质人工饲草基地建设。开展土地整理，修建喷淋、灌溉沟渠等基础设施，使用优良牧草种子，推广应用草种包衣、混合播种、水肥调控、病虫鼠害综合防治等技术，集中建设一批高产优质饲草基地。三是标准化集约化养殖基础设施建设。开展牲畜圈舍、储草棚库、青贮窖池和粪污处理设施等基础设施标准化建设，注明新增栏舍面积、青贮窖池立方数、粪污处理量等具体数据。四是草畜产品加工设施设备建设。开展草产品和畜产品产地加工，购置牧草刈割收获、田间干燥打包、草捆压制存贮以及产品加工、分级、包装、检验检测等关键设施设备。五是技术培训服务。聘请有关专家为项目建设提供技术指导，开展技术培训服务及项目监测。

项目承担单位可根据自身实际情况，在以上实施内容中各有侧重。

四、补助标准及资金发放使用

每个项目扶持100万元。项目承担单位负责编制项目实施方案（式样附后），经地级市农业（畜牧兽医）、财政部门审核同意后，县（市、区）财政部门按规定先期安排70%的补助资金，验收合格后再按规定拨付剩余30%资金。验收不合格的，扣减剩余资金并限期整改。

五、组织实施

按照简政放权原则,实行项目、资金、任务、责任“四到市”，由各有关市农业（畜牧兽医）和财政主管部门负责项目申报、立项公示、审核批准、组织实施、绩效评价和监督检查验收等工作，并于11月15日前将审核批准的项目实施方案（包括电子版材料），分别报送省农业厅、省财政厅备案，以便汇总后报送农业部、财政部。项目实施年限一年，各地要及时组织验收，并将验收报告报省农业厅和财政厅。

六、工作要求

（一）加强组织领导。各地要高度重视，精心组织领导，成立项目实施领导小组，负责项目的组织实施、工作进度检查监督和总结验收等。成立项目专家组，负责全程技术跟踪服务，开展技术指导，组织学习培训交流，积极解决关键技术问题。项目单位要主动与专家沟通协作，签订技术指导服务合同，按要求在项目区建设草地固定监测点和农户联系点，定期开展草地生态状况监测和农户入户调查等。

（二）加强资金管理。各级财政部门要会同畜牧（农业）行政主管部门切实加强资金监管，及时足额拨付资金，并加强资金使用监管，一经发现挤占、截留、挪用项目资金情况，及时纠正并对相关单位和人员按程序做出处理。项目承担单位要建立完整的草地、牛羊及辐射带动农户的基础信息档案，草产品生产和牛羊养殖加工销售管理档案，项目资金使用分配明细档案，加强档案和财务管理。

附件：2017年    市南方现代草地畜牧业推进行动项目实施方案（式样）

附件：

2017年       市南方现代草地畜牧业

推进行动项目实施方案

（式  样）

项    目    名    称

项目主管部门（盖章）

项    目    单    位

单    位    地    址

电    子    邮    箱

法 定 代 表 人及电话

联 系 人电话及手机号

填    报    日    期

广东省农业厅  制

一、申报单位基本情况表

| 单位名称 |  |  | 电话、邮编 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 隶属关系 |  |  |
| 负责人 |  |  | 电 话 |  |  |
| 建场时间 |  |  | 经济性质 |  |  |
| 总 投 资 （万元） |  |  | 占地面积（平方米） |  |  |
| 栏舍面积 （平方米） |  |  | 年总产值 （万元） |  |  |
| 职工人数 | 总计 人，其中：本科以上 人、大专 人、中专 人 |  |  |  |  |
| 生产情况 | 肉牛 | 肉羊 | 己承包和流 转天然草地 面积 | 集中连片 天然草地 面积 | 人工种 草面积 |
|  | 总存栏量 头 能繁母牛 头 后备母牛 头 近一年出栏 头 出栏体重 公斤 | 总存栏数 头 能繁母羊 头 后备母羊 头 近一年出栏 头 出栏体重 公斤 | 亩 | 亩 | 亩 |
| 领取《动物防疫条件 合格证》情况 | 发证单位 |  |  |  |  |
|  | 编 号 |  |  |  |  |
|  | 有 效 期 |  |  |  |  |
| 养殖场备案情况 | 是□ 否□ | 畜禽标识 代码 |  |  |  |
| 养殖档案建立情况 | 是□ 否□ |  |  |  |  |
| 财务状况 | 总资产 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  |  |  |
|  | 负债资金 |  |  |  |  |
|  | 企业上年 销售收入 |  |  |  |  |
| 项目地理位置 （附地图） | 附1:2万以上清晰地图，并标注主要公路、具体镇村名、承包的草山草坡范围及项目单位具体位置，最好能附精确经纬度。 |  |  |  |  |
| 项目实施场平面图 （可手绘） | 清晰标注方向、大门、已有栏舍，拟建栏舍（虚线），已种草地，拟种草位置等，可按比例手绘。 |  |  |  |  |

二、项目工作基础

主要包括：承包或流转的天然草地情况，集中连片草地和辐射带动周边农户情况，开展人工种草、草地围栏、牛羊圈舍、贮草棚库、贮草窖池、牧草晾晒设施及其他设施设备建设情况，牛羊品种及年存栏、出栏数量和出栏时体重情况，仪器设备和技术人员情况，生产经营情况等。

三、项目实施内容及规模

主要包括：

（一）天然草地改良。适地建设草地围栏、补播改良退化和石漠化草地，综合防治病虫鼠害，因地制宜开展禁牧休牧和划区轮牧。

（二）高产优质人工饲草基地建设。开展土地整理，修建喷淋、灌溉沟渠等基础设施，使用优良牧草种子，推广应用草种包衣、混合播种、水肥调控、病虫鼠害综合防治等技术，集中建设一批高产优质饲草基地。

（三）标准化集约化养殖基础设施建设。开展牲畜圈舍、储草棚库、青贮窖池和粪污处理设施等基础设施标准化建设，注明新增栏舍面积、青贮窖池立方数、粪污处理量等具体数据。

（四）草畜产品加工设施设备建设。开展草产品和畜产品产地加工，购置牧草刈割收获、田间干燥打包、草捆压制存贮以及产品加工、分级、包装、检验检测等关键设施设备。

（五）技术培训服务。聘请有关专家为项目建设提供技术指导，开展技术培训服务及项目监测。

项目承担单位可根据自身实际情况，在以上实施内容中各有侧重。

四、项目实施目标

主要包括：

（一）基础改善情况。承包和流转天然草地面积及同比增长情况，集中连片草地面积及同比增长情况，入社成员和辐射带动周边农户数量及同比增长情况。

（二）任务完成情况。天然草地改良、优质稳产人工饲草地建植、标准化集约化养殖基础设施建设、粪污处理设备设施建设及粪污无害化资源化利用、饲草收获加工和草畜产品加工设施设备建设、技术培训服务等任务完成情况，有关基础设施设备同比增加情况，建立健全项目资金和档案管理情况。

（三）效益增加情况。牛羊存栏、出栏数量及同比增长情况（同比增幅不低于10%），能繁母畜存栏数量及同比增长情况（同比增幅不低于10%），牛羊出栏体重及同比增长情况（同比增幅不低于5%），草地植被盖度、高度、鲜草产量和可食鲜草产量及同比增长情况（其中可食鲜草产量同比增幅不低于10%），冬季饲草贮存情况（按照贮草总量/羊单位*天数计算，计算时将青贮饲草按3:1折合成干草），合作社和企业经营收入及同比增长情况（同比增幅不低于10%），辐射带动周边农户户均收入及增收情况（同比增幅不低于5%），并填写《项目实施目标汇总表》。

项目实施目标汇总表

| 内容 | 单位 | 项目建设前 | 项目建成后 | 增幅（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能繁母畜 | 头 |  |  |  | 请注明品种 |
| 种公畜 | 头 |  |  |  | 请注明品种 |
| 是否自繁自养 | —— |  |  | —— |  |
| 存栏数 | 头 |  |  |  | 请注明品种 |
| 年出栏肉畜数 | 头 |  |  |  | 请注明品种 |
| 优质人工牧草种植 | 亩 |  |  |  | 请注明使用的草种 |
| 鲜草产量 | 吨 |  |  |  |  |
| 承包和流转天然草地面积 | 亩 |  |  |  | 请注明年限 |
| 天然草地改良面积 | 亩 |  |  |  | 请注明围栏或补播 |
| 集约化栏舍等基础设施面积 | ㎡ |  |  |  |  |
| 牧草加工设备 | 套 |  |  |  | 请注明何设备，各增加多少套 |
| 青贮窖池体积 | 立方米 |  |  |  |  |
| 冬季饲草贮存总量 | 吨 |  |  |  | 青贮饲草按3：1折合成干草 |
| 其它基础设施建设情况（含草地喷淋等灌溉设施、储草棚等） |  |  |  | --- | 请以文字说明 |
| 畜草平衡情况 | 羊单位/亩 |  |  |  |  |
| 粪污无害化处理设施(含沼气制取、有机肥生产等综合利用) |  |  |  |  | 请注明改变情况 |
| 技术培训情况 | 人次 |  |  |  |  |
| 企业和合作社经营收入情况 | 万元 |  |  |  |  |
| 合作社成员或辐射带动周边农户户均收入情况 | 元 |  |  |  |  |

注：1、各项目单位结合项目建设内容如实填写，如该项为非建设内容可不填。2、此表既是项目的实施目标，也是项目完成后检查验收的重要依据。3、一头牛等于5个羊单位。

五、项目资金筹措及使用计划安排

应明确中央补贴资金的使用方向和计划安排等。

六、项目管理与保障措施

七、审核批准

| 县级农业（畜牧兽医）部门意见 负责人（签字） 单位（盖章） 年 月 日 | 县级财政部门意见 负责人（签字） 单位（盖章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 市级农业（畜牧兽医）部门意见 负责人（签字） 单位（盖章） 年 月 日 | 市级财政部门意见 负责人（签字） 单位（盖章） 年 月 日 |

附件3-2：

2017年广东省农产品初加工补助

项目实施方案

为改善我省农产品初加工设施条件，有效降低农产品产后损失、提高农产品附加值，促进农业提质增效和农民就业增收、保障农产品整体的质量安全、促进农村一二三产业融合发展。根据《农业部 财政部关于做好2017年中央财政农业发展等项目实施工作的通知》（农财发〔2017〕11号）文件精神，结合实际，在我省部分县（市、区）启动实施农产品产地初加工设施补助项目。为保证项目建设的规范性、合理性、高效性，确保建设任务全面完成，特制定本实施方案。

一、指导思想和实施原则

（一）指导思想

通过财政以奖代补、技术指导培训、咨询服务等综合措施，采用“先建后补”的方式，重点支持种植大户、农民合作社、家庭农场或农产品加工流通企业建设农产品产地初加工设施，推广普及科学适用的初加工技术，实现农产品就地就近加工转化，实现“增加供给、均衡上市、稳定价格、提高质量、保证加工、促进增收”一举多效的目标，不断提高我省果蔬等农产品质量安全，推动产业健康稳定发展。

（二）实施原则

一是突出扶持重点，向主产区集中。结合我省优势特色农产品布局特点和初加工设施建设基础，以水果、蔬菜、粮食优势产区和特色产业带为重点集中建设，重点向新型农业经营主体倾斜，合理分布实施区域、确定建设规模。

二是坚持政府扶持、经营主体自主建设。政府部门采取资金扶持、技术指导和培训咨询服务等综合措施，鼓励、引导经营主体出资出劳、自主自愿建设。

三是坚持全程参与，确保实效。政府部门在设施建设过程中要做好指导、服务工作，在设施使用过程中要做好管理、维护等技术培训工作，确保产地初加工设施的正常使用和农产品减损、提质和增效目标的实现。

四是坚持规范管理，阳光操作。按照项目操作流程，财政奖补资金申请、审批、分配使用、受益主体确认、项目验收等环节均须建立明确制度，规范管理，确保公开透明、公平公正，并及时将相关情况向社会公布，接受群众监督。

二、项目实施区域及资金预算

按照我省优势特色农产品产业分布情况，以2016年各地市果蔬总产量为参考指标（数据来源：2017年广东省农村统计年鉴），将扶持资金和绩效指标平均分配至果蔬总产量排名前十的湛江市、茂名市、广州市、肇庆市、清远市、梅州市、惠州市、揭阳市、韶关市、汕头市，每个地级市原则上确定1个县（市、区）作为项目承担单位。2017年中央财政安排我省农产品初加工补助项目任务资金共1837万元，每个项目县补助金额为183.7万元。

三、补助内容、对象、标准和方式

（一）补助内容

重点补助农产品冷藏库和农产品净化、干燥、分级、包装等初加工设施。可为已建设施，要求竣工时间在2016年1月1日以后；也可为在建设施，要求开工时间在2016年1月1日以后，2017年12月31日前竣工；也可为新建或改扩建设施，要求2017年12与31日前竣工。

在冷藏库方面，结合我省农产品实际分布情况，在保证贮藏量、库内净容积、制冷能力等指标的基础上，外形尺寸、结构类型可适当调整，冷藏库不限制建设规模，但设定补助上限。

在农产品产地初加工设施方面，热风烘房用户可根据需要选择热泵加热式或热泵控温控湿式；稻谷热泵烘干机在10吨/批与30吨/批两种选购；清洗机用户可根据果蔬种类和对清洗效果的不同要求选择滚刷清洗机、气浴式清洗机或气浴臭氧双级清洗机；分级机采用变节距分级机。补助设施名称、规格型号、参考价格见附表1。其他规格初加工设施可参照执行。

同时，确定省现代农业装备研究所为技术依托单位，负责技术方案本地化设计、实施使用手册编制、工程建设指导和人员培训等工作。

（二）补助对象。

项目实施区域的种植大户、农民合作社、家庭农场、农产品生产加工流通企业等经营主体。每个农民合作社、农产品加工流通企业补助冷藏库数量不超过5座（总库容不超过2000m3），补助净化、干燥、分级、包装等农产品初加工设备总共不超过10台。每个种植大户、家庭农场补助冷藏库数量不超过2座（总库容不超过1000m3），补助净化、干燥、分级、包装等农产品初加工设备总共不超过6台。补助对象原则上需符合与农户建立紧密利益联结机制的要求。

（三）补助标准

凭申请者实际购买及验收证明，按设施参考价格的50%进行补助。

（四）补助方式

采取“先建后补”方式。按照规定程序申报并获得批准建设完成的初加工设施，经县农业、财政等部门按照项目实施程序和要求联合验收合格后，经营主体依据县级农业、财政部门验收签字盖章的农产品产地初加工补助项目奖补设施建设申请表，由县级财政部门兑现补助资金。

四、项目实施程序及任务分工

（一）项目申报

1.各项目实施县（市、区）制定实施方案，经市级审批通过后，报省备案，并按照实施方案组织实施。

2.种植大户、农民合作社、家庭农场、农产品生产加工流通企业等经营主体持有效证件及复印件三份（合作社、农产品加工流通企业有效证件为法人资格证书；家庭农场、种植大户有效证件为营业执照和当地农业部门备案证明），到县级农业部门领取并填报《农产品产地初加工补助设施建设申请表》（见附表2，一式三联），每个设施单独一份申请表。申请表经乡（镇）政府审核盖章后报送县级农业部门，县级农业部门、财政部门分别审批同意后各留存一联，另一联返给申请者，作为批准建设和验收申请的凭据。项目申请情况在项目所在、镇县进行公示，公示期为7天。

（二）项目实施

县级农业、财政部门联合批准，公示无异议后，在建、新建或改扩建项目项目申请者以申请表做为建设凭据，按照批准建设种类、型号开始施工建设。已建项目可申请验收。项目实施县农业部门对经审核同意的项目实施主体情况，在审批后10个工作日内在“农产品产地初加工补助项目管理信息系统”进行第一次信息录入。可委托技术依托单位技术人员组织项目实施县（市、区）有关人员参加项目建设培训，参照农业部制定的初加工设施设计图纸，结合我省的本地化设计，协调、指导实施主体建设初加工设施。

（三）项目验收

项目建设竣工后，实施主体持经过审批的建设申请表到县级农业部门申请验收，由项目实施县（市、区）农业部门会同财政等部门组成联合验收组对竣工项目进行验收，验收组验收时要填写验收意见，在申请表第一联和第三联验收人栏内签字盖章（验收工作需实地见物，并符合工程验收标准、设施建设规格，方可认定为合格）。现场验收工作结束后，联合验收组和乡（镇）政府组织对验收结果在项目所在村公示7天。省农业厅组织对全省项目实施工作进行抽查核实。

农产品初加工补助设施实行全国统一标识，该标识应悬挂于醒目位置。县级农业部门对验收合格补助设施统一编号。编号规则为“县级行政区划代码（6位数字）”+“设施类别代码（3位数字）”+“设施自然编号（5位数字）”。其中设施类别代码由农业部统一制定（见附表1），自然编号以县为单位从00001排起。统一编号后，县级农业部门将验收信息在验收完成后10天内第二次录入到“农产品产地初加工设施补助政策管理信息系统”中。

（四）资金兑付

经县级农业部门组织联合验收合格且公示无异议的，由县级财政部门按照实施方案要求的程序、规定的补助标准和具体要求，一次性向申请者兑付补助资金。

（五）项目总结

各实施县（市、区）要加快项目实施进度，项目验收、资金拨付、项目总结务必于2017年12月31日前完成，项目年度实施情况总结报告于2018年1月10日前报送省农业厅。全省项目总结将于2018年1月15日报农业部、财政部。

五、组织保障

（一）加强领导，密切配合。省农业厅和财政厅负责项目任务和资金的督导落实与指导。有关项目实施县（市、区）是农产品产地初加工补助项目的实施主体，要建立工作责任制度和监督考核制度，落实责任和任务，认真做好组织做好县级实施方案制定、动员部署、指导培训、审批公示、信息录入、检查验收、资金兑付等工作，按补助项目建设进度安排，及时向省农业厅汇报工作进展及项目总结等。

（二）严格管理，规范操作。各级农业、财政部门要认真学习农业部、财政部农产品产地初加工有关文件精神和本实施方案，熟悉政策措施，把握精神实质，积极贯彻落实有关规定和具体要求，公平、公正、公开的确定奖补对象，严格执行建设项目公示等制度，提高工作内容和操作流程的透明度；为推进补助项目示范引领、促进我省农产品加工业发展、农业增效、农民增收发挥积极的作用。如出现落实不力、延误工期等问题，将根据情节轻重，调整项目分配资金额度，甚至取消项目实施县资格。

（三）严肃纪律，加强监管。各级农业、财政部门建立工作责任制度和监督考核制度，明确建设进度要求，落实督查任务和责任，省市农业、财政部门将不定期开展专项检查和重点抽查，严格查处违规违纪行为。

（四）强化培训，加大宣传。项目实施县农业部门要根据当地实际，要建立健全技术服务体系，做好本土化设计，确保设施绿色环保，积极开展对本地经营主体的具体培训工作。加大对补助项目宣传力度，及时向社会公布补助项目实施方案。充分利用广播、电视、报刊、互联网等新闻媒体广泛宣传补助项目的政策内容和重要意义，加强对农民的宣传引导，切实做好内容讲解、答疑解惑等工作。

附表：1.2017年广东省农产品产地初加工补助设施参考目录

2.农产品产地初加工补助设施建设申请表

3.2017年     县（市、区）农产品产地初加工补助项目设施建设申请汇总表

附表1：

2017年广东省农产品产地初加工

补助设施参考目录

| 设施名称 | 设施类别 编码 | 规格型号 | 参考价格(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组装式冷库 | 009 | 90m3（10吨） | 72000 |  |
|  | 010 | 200m3（20吨） | 108000 |  |
|  | 011 | 400m3（50吨） | 178000 |  |
| 热泵加热式 热风烘房 | 025 | 1吨/批 （总干燥面积100m2） | 80000 |  |
| 热泵控温控湿式热风烘房 | 026 | 1吨/批 （总干燥面积100m2） | 175000 |  |
| 滚刷清洗机 | 100 | 1吨/h | 33000 | 适用于根茎菜清洗 |
|  | 100 | 2吨/h | 50000 |  |
| 气浴式清洗机 | 100 | 1吨/h | 80000 | 适用于叶菜、水果清洗 |
| 气浴、臭氧双级清洗 | 100 | 1吨/h | 187000 |  |
| 变节距分级机 | 100 | 2吨/h | 70000 | 适用于椭圆、圆球状果状分级 |
| 包装机 （保鲜膜连续包装） | 100 | 1.5吨/h | 250000 | 适用于根茎菜、水果包装 |
| 稻谷热泵烘干机 | 100 | 10吨/批 | 200000 |  |
| 稻谷热泵烘干机 | 100 | 30吨/批 | 500000 |  |

附表2：

农产品产地初加工补助设施建设申请表

申请表编号：

| 申请人姓名(或专业合作社名称) |  | 申请人身份证号码（或专业合作社法人代码） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细通讯 地址(或住址) | 省 市 县 乡 村 |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系电话 | 固定电话： 移动电话： | 申请补助设施名称 |  |  |  |
|  |  | 申请设施型号规格 |  |  |  |
| 申请理由 |  |  | 申请人或法人签字 |  |  |
| 以上栏目由申请农户或专业合作社填写。 |  |  |  |  |  |
| 乡（镇）政府审核意见 |  | 县级农业部门审批意见 |  |  |  |
| 经审核，上述信息真实有效，同意推荐。 审批人： 日期：20 年 月 日 经办人： (加盖单位公章) |  | 同意建设设施名称： 同意建设设施型号规格： 验收合格后，补助（人民币大写） 万 仟 佰元整，其中中央财政资金 万 仟 佰元整，省市县财政资金 万 仟 佰元整。 审批人： 日期：20 年 月 日 经办人： (加盖单位公章) |  |  |  |
| 县级财政部门审批意见 |  | 县级联合验收意见 |  |  |  |
| 审批人： 日期：20 年 月 日 经办人： (加盖单位公章) |  | 设施编号： 验收人： 日期：20 年 月 日 经办人： (加盖单位公章) |  |  |  |
| 领取补助资金（人民币大写） 万 仟 佰元整。审批人： 经办人： 领款人签字： 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1.本表由县级农业部门统一印制，一式三联。申请者（农户或专业合作社，下同）从县级农业部门领取本表并填写相关内容后报乡（镇）政府。乡（镇）政府审核盖章后送县级农业部门。县级农业部门、财政部门分别审批同意后各留存一联；另一联返给申请者，作为批准建设的凭据。申请者完成施工并经县级农业部门组织联合验收合格后，到县级财政部门领取财政补助资金。

2.每座补助设施须填写一份申请表，本表右上角编号由县级农业部门统一填写。

附表3：

2017年        县（市、区）农产品产地初加工

补助项目设施建设申请汇总表

| 序号 | 申请表编号 | 申请人姓名（或专业合作社名称） | 申请人身份证件号码（或专业合作社法人代码） | 通讯地址（或住址） | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3-3：

广东省果菜茶有机肥替代化肥

试点工作方案

为加快现代农业发展，深入推进化肥使用量零增长行动，促进资源循环利用，加快果菜茶绿色发展方式，根据《农业部、财政部关于做好2017年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》（农财发〔2017〕11号）和农业部种植业管理司《关于做好2017年果菜茶有机肥替代化肥试点工作的通知》（农农（耕肥）〔2017〕28号）要求，结合我省实际，特制定本方案。

一、指导思想

以绿色发展为导向，以发展生态循环农业、提升果菜茶质量效益为目标，以改革创新为动力，坚持减量与增效并重、生产与生态兼顾为原则，强化政策扶持，依靠科技进步，突出果菜茶优势产区、核心产区、知名品牌生产基地，依托新型农业生产经营主体和专业化服务组织，推进畜禽养殖废弃物及农作物秸秆资源化利用，加快转变施肥方式，减少不合理化肥投入，实现节本增效、提质增效，持续改善土壤肥力，促进我省果菜茶产业升级和农业可持续发展。

二、工作目标

根据农业部的部署，2017年度安排在梅州市梅县区、惠东县、廉江市建设我省柑桔有机肥替代化肥的示范县，开展柑桔有机肥替代化肥试点工作。按照“一控两减三基本”的要求，聚焦重点任务，强化措施落实，集成一批可复制、可推广、可持续的有机肥替代化肥的技术模式和运营机制，创建一批柑桔知名品牌，推进资源循环利用。力争用3-5年时间构建有机肥替代化肥的组织方式、服务机制和政策框架。示范县试点工作切实做到“四个促进”：

（一）促进化肥减量增效。运用近年来测土配方施肥成果，大力推广化肥减量增效、有机肥替代化肥等绿色高产高效技术，坚持重点突破与整体推进，集中连片、整体实施。2017年，示范县核心产区和知名品牌生产基地化肥用量较上年减少15%以上，辐射带动全县化肥使用量实现零增长。

（二）促进有机肥资源利用。大力发展种养循环农业，推动畜禽粪污、沼渣沼液、农作物秸秆等废弃物肥料化利用。2017年，示范县核心产区和知名品牌生产基地有机肥用量提高20%以上，全县（市、区）畜禽粪污综合利用率提高5个百分点以上。

（三）促进产品品质提升。着力打造一批绿色产品基地、特色产品基地、知名品牌基地，主攻农产品质量，增加绿色、有机、无公害农产品供给。2017年，示范县核心产区和知名品牌生产基地产品要100%符合食品安全国家标准或农产品质量安全行业标准。

（四）促进土壤质量提升。结合耕地质量保护与提升行动，通过增施有机肥，开展土壤改良、地力培肥和综合治理，着力提升基础地力，强化产地环境治理。2017年，示范县果菜茶核心产区和知名品牌生产基地土壤有机质含量平均提高5%以上，土壤酸化、板结等问题得到改善。

三、重点任务

按照果菜茶有机肥替代化肥示范县工作要求，梅州市梅县区、惠东县、廉江市3个示范县开展柑桔有机肥替代化肥示范面积各2万亩以上。各示范县要根据工作任务和工作目标，进一步完善和细化实施方案，落实工作措施，切实抓紧抓好项目落实。

（一）确定实施区域。选择柑桔种植面积大、有机肥资源丰富、施用有机肥有一定基础且技术成熟的种植园区和生产基地，集中连片实施本项目，有条件的地方实施整镇推进。通过摸底调查，将实施面积分解至镇、村、新型农业经营主体（或农户），确保实施工作落地到户。

（二）落实实施主体。采取自愿申报和竞争性选择相结合的方式，遴选一批柑桔种植大户、家庭农场、专业合作社、龙头企业等新型农业经营主体和社会化服务组织作为承担主体。示范县农业部门要与承担主体签订协议，明确责任任务，做到“主体、作物、面积、目标、责任”五落实，并在县（市、区）域内以适当方式进行公示，接受社会监督。

（三）确定技术模式。各示范县要因地制宜制定技术方案，加强与高等院校、科研院所合作，引进先进的有机肥加工处理技术与产品，引进或购置先进的有机肥深施机械设备，全方位指导县域内承担主体应用有机肥替代化肥技术，配套相关设施设备。采取政府购买服务等方式，开展有机肥统供统施等社会化服务，探索有效生产运营模式。重点引导农民利用畜禽养殖废弃物积造施用有机肥，就地就近利用好畜禽粪便等有机肥资源。在大型柑桔橙园区或生产基地要集成推广畜禽粪便堆肥还田、商品有机肥施用、沼渣沼液还田、生猪粪便生物转化、种植绿肥或自然生草覆盖等技术模式，应用设施环境调控及物联网设备，提高有机肥施用和作物生产管理机械化、智能化水平，综合推进有机肥替代化肥。要因地制宜，抓好选择优良柑桔品种；抓好病虫害统防统治、特别是柑桔黄龙病防控；运用先进的有机肥发酵技术、产品和工艺；实施机械化深施有机肥，提高肥料利用效率；提高柑桔示范区综合产能的前提下，推广以下4种技术模式，同时开展技术创新，摸索和总结适合当地的技术模式。

1.“有机肥+配方肥”模式。在畜禽粪便等有机肥丰富的镇（街），鼓励支持种植大户、专业合作社、社会化服务组织集中积造、使用堆肥，利用测土配方施肥的成果施用配方肥，减少化肥用量。

2.“猪+沼+果”模式。以农户或规模化养殖场为基本单元，在果园中建猪舍和沼气池，充分利用猪粪便、生活垃圾、杂草等作为沼气池原料，将沼液、沼渣作为优质有机肥料施于果树和果园间作物；或将规模化养殖场与规模种植果园连接起来，通过有效的组织形式，建设有关沼液利用处理管道和设施，沼渣通过社会化服务组织进行处理再应用在柑桔园地上。通过摸索行之有效的运营模式，实现养殖业和种植业无缝对接、资源化循环利用，减少化肥使用，提升地力。

3.配方肥（有机水溶肥）+水肥一体化模式。在水肥条件较好的果园内，推进矮化密植，在增施有机肥的同时，利用喷灌、滴灌、微灌等设备，施用配方肥、水溶肥（包括有机水溶肥），提高水肥利用效率。

4.果园套种模式。在地势较为平缓的果园，依据幼龄果树行距较大、空地较多的特点，套种蔬菜、食用菌，或间作花生、夏季绿肥（如印度缸豆）、牧草等，减少水土流失，提高土壤保水保土保肥能力。

（四）抓好项目落地。各示范县要紧紧抓住有机肥替代化肥这个核心工作任务，开展县域内畜禽废弃物资源调查，明确粪污符合使用标准的规模化养殖场，然后对接好每个承担实施主体，制订对接实施方案，科学测算补助资金，明确重点技术环节和关键技术，实施一主体一方案的管理运作模式。同时，要按照统一、规范的要求设置果菜茶有机肥替代化肥示范县标牌，明确创建作物、创建目标、技术模式、行政及技术负责人等信息，强化责任监督，扩大宣传效果。完善工作档案，及时收集整理创建方案、协议、总结等文档和照片资料，装订成册、归档立案。

（五）抓好效果监测。示范县要对有机肥替代化肥行动推进落实情况实行全过程跟踪、做好效果监测。要按照工作目标的要求，在县域内开展土壤质量、产地环境、产品质量和投入品使用，以及不同技术模式的成本和生态效益等调查监测，推进果菜茶全覆盖、全过程监测。要对县域内有代表性的柑桔橙园区开展施肥情况调查，对园区内实施测土配方施肥前及目前的柑桔橙亩施肥量（包括有机肥）、施肥次数（包括每次施肥量）、施肥成本和施肥效益进行全面调查；在核心产区和知名品牌生产基地合理布置10-20个耕地质量监测点,设立8个以上肥效、品质对照试验，不同技术模式要设有相应的监测试验，跟踪耕地质量等级和土壤肥力变化，在2-3年内建立起县域内柑桔施肥专家系统和有机肥替代化肥技术体系。及时对各种调查和试验进行汇总、整理、分析，并向省、市农业部门上报相关数据和典型案例。

四、责任分工和进度安排

（一）责任分工。省农业厅负责成立省级推进落实专家指导小组，按照“大项目+任务清单”的要求制定省级工作方案，确定资金补助方式，对试点工作情况进行综合评价和总结。开展省级技术培训，项目宣传、检查验收等。

各地级市农业局按照省级工作方案，会同财政局负责对辖区内项目的检查和指导，督导辖区内示范县严格按照国家和省有关文件精神，开展有机肥替代化肥各项工作；密切与财政部门沟通，及时将资金下达拨付到示范县（市、区）。

各示范县农业部门按照省级工作方案，结合当地实际，进一步完善和制定细化的实施方案，落实工作措施，密切与财政部门沟通协作，贯彻落实中央财政资金“大项目+任务清单”改革任务和精神，会同财政部门根据《财政部、农业部关于印发〈农业生产发展资金管理办法〉的通知》（财农〔2017〕41号）的要求，按照项目工作目标及实施特点，做好项目资金的及时拨付、监管，确保项目顺利按计划实施。

（二）项目进度安排。本项目实施期限为一年。具体进度如下：

2017年7月-10月，省印发工作方案，提出指导意见，部署项目实施措施。各示范县农业部门细化项目实施方案（包括资金使用计划）。

2017年10月-2018年6月，各示范县根据目标任务和实施内容，组织项目实施；省、市组织专家对项目执行情况进行督导。2018年6月份，各示范县要进行自查考核验收。

2018年7-8月，省农业厅组织对示范县进行考核。

五、保障措施

（一）加强组织领导。本项目列入农业部和财政部的约束性任务，由我厅郑伟仪厅长亲自部署和指挥，并成立以黄斌民副厅长为组长的领导小组（名单见省农业厅《关于印发〈广东省开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案〉的通知》（粤农函〔2017〕311号））和专家指导小组（名单见后附件），领导小组负责统筹协调全省果菜茶有机肥替代化肥工作，审议全省资金安排方案和工作方案，指导各示范县开展工作，协调养殖业粪污资源化利用事项，督促检查示范县工作落实情况。省耕地肥料总站负责项目日常管理工作。各示范县要成立由县（市、区）党委或政府主要负责同志任组长的实施领导小组，按照国家和省方案的要求，研究制订本辖区有机肥替代化肥示范县相关政策和工作方案，明确工作目标，落实工作责任，强化工作措施、部门分工、时间节点等要求，周密部署，认真组织实施，确保按时完成工作任务。

（二）强化政策公开。各示范县要及时将中央和省的财政政策措施、方案和县级实施方案向社会发布，使广大农民群众、新型农业经营主体和基层干部准确理解掌握政策内容，积极营造有利于政策落实的良好氛围。要按程序做好补助对象、补助资金等信息公开公示工作，强化社会监督。

（三）优化补助方式。每个果菜茶有机肥示范县补助资金1000万元。各示范县要落实以绿色生态为导向的农业补贴政策,采取多种支持方式推进畜禽粪污资源化利用。根据《财政部、农业部关于印发〈农业生产发展资金管理办法〉的通知》（财农发〔2017〕41号）的要求，针对我省实际，采取直接补助、政府购买服务、先建后补、以奖代补、贴息、担保补助等补助方式。原则上，对加强与高等院校、科研院所合作，引进先进的有机肥加工处理技术；承担试点任务的新型经营主体和社会化服务组织应用有机肥替代化肥技术，配套相关设施设备，引进或购买先进有机肥深施机械设备的，经申报、专家验收确认有效、公示认定、示范县农业部门审核后，给予先建后补；利用当地禽畜粪便为主要原料生产的有机肥料供应给本项目承担主体的，由县级农业部门组织考核认定（或招标确定）供应商资格，项目承担主体在具备资格的供应商中选择购买有机肥料，经第三方监管平台确认后，给予直接补助，补助幅度不超过同类型养分产品市场价的60%；采取柑桔专用配方肥（包括有机水溶肥）补贴的，经第三方监管平台确认后，给予直接补助，补助幅度不超过市场价的40%；社会化服务组织运输、施用有机肥，通过政府购买服务进行补助；监测点建设及肥料质量监控、田间肥效试验、施肥情况调查、施肥指标体系建立、第三方监管平台建设、示范区建设、宣传（包括示范标牌）及技术培训等，由项目直接安排补助资金。各示范县可以采用政府购买服务等形式,向有机肥生产企业、规模化养殖场、专业合作组织和社会化服务组织购买服务,培育新型服务组织,开展有机肥积造、运输、施用等社会化服务，建立有机肥良性循环利用的体系和机制，加快有机肥推广。鼓励和引导社会投资，撬动各类资本支持有机肥生产应用。示范县年度资金执行率要达到90%以上。

（四）强化技术支撑。各示范县要充分发挥科研教学机构在技术和信息资源领域的优势，将柑桔相关施肥指标体系研究和部分试验、监测工作委托给相关技术依托单位。各示范县要成立专家指导组，组织专家分区域制定有机肥替代化肥技术方案，集成有机肥施用技术模式，指导新型农业经营主体和社会化服务组织落实好关键技术，及时、准确掌握有机肥使用和效应评价数据。推进柑桔生产技术创新，针对突出问题，研发一批节本增效关键技术，集成推广一批肥料施用、柑桔品种改良、病虫害统防统治、机械化生产作业等综合配套技术模式，推动有机肥替代化肥、绿色防控替代化学农药，创响一批特色突出、特性鲜明的区域产品品牌和企业品牌，提高产品知名度和附加值，促进农民持续增收。

（五）加强督查考核。建立进展调度制度，一季一调度、半年一碰头、一年一总结，省将根据各地项目落实情况组织检查。年度由示范县提交自评报告，分别报省级和地级市农业部门。建立考核验收制度。示范县农业部门要制定试点工作考核办法，对承担试点任务的承担主体的工作进度、资金使用、实施成效进行考核，考核结果作为项目验收的重要依据并与补助资金拨付挂钩。各有关地级市要组织相关人员，对项目实施情况进行检查，对项目实施过程中存在的问题，及时提出整改意见。在今年12月中旬和项目完成后，省农业厅将联合地级市农业部门按照考核评价表，对各示范县的试点工作情况进行综合评价，评价结果和年度工作总结将于今年12月25日前报送农业部。

- （六）加强宣传培训。在关键农事季节，我厅将组织省级媒体深入示范县集中采访，挖掘典型案例，开展系列报道，树立示范样板。各地要拓展宣传理念，采取政府购买服务，结合农业供给侧结构性改革，开展“果菜茶有机肥替代化肥行动”主题宣传活动，与电信、广播、电视、报刊、互联网等部门和媒体充分合作，广泛宣传果菜茶有机肥替代化肥行动的重要性、目标要求、政策措施和工作成效，总结推广使用有机肥的好经验好做法，增强农民使用有机肥的意识,营造科学施肥的良好氛围，着力提高种植大户、家庭农场、专业合作社施用有机肥技术水平。

附：广东省果菜茶有机肥替代化肥专家指导小组名单

组  长：肖植雄  省耕地肥料总站站长、研究员

副组长：张育灿  省耕地肥料总站副站长、研究员

徐培智  省农科院资环所所长、研究员

成  员：李永涛  华南农业大学资环学院副院长、教授

吴  文  省农科院果树所研究员

王德汉  华南农业大学资环学院教授

汤建东  省耕地肥料总站研究员

刘可星  华南农业大学资环学院副教授

附件3-4：

支持发展种粮大户奖补项目申报表

| 资金来源：2017年度中央农业生产发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目依据：粤农财〔2017〕18号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别：支持发展种粮大户奖补项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人姓名 |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 家庭住址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开户行 |  |  |
| 采购生产设备清单 |  | 设备 名称 | 生产 厂家 |  | 经销商 |  | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 配套农机购置补贴情况 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 例：已落实农机购置补贴资金**万元 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | -- | -- |  | -- |  | -- |  |  |  |  |
| 申请人 意见 | 本人承诺：本人符合粤农财[2017]18号有关支持发展种粮大户奖补项目条件。采购的生产设备仅限本人使用并为周边农户提供社会化服务。采购程序合法，不存在违规套取财政资金的问题。现申请对以上采购生产设备予以奖补资金¥ 元（大写 ），请审核。 签 名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级农业 部门意见 | 签名（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明 | - 本奖补项目可同时享受农机购置补贴政策，即申请人购买的生产设备符合农机购置补贴政策的，可先落实购机补贴再申报本项目补贴。也可直接申报本项目补贴。 2.本项目最高申报奖补资金¥150,000元（大写壹拾伍万元整），最终拨付额以县级农业部门审核为准。购机有效期限截至2017年12月31日（以发票开具日期为准）。。 - 本项目资金与农机购置补贴资金等其他中央、省级财政资金总额不得超过所购机械总价。 - 申请人向县级农业部门提交本表时一并提供购机发票、农机购置补贴通知单等资料，原件核查后退回申请人，复印件存档。 5.本表原件要分别报市级、省级农业部门备案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：

各项目主办单位联系人表

| 序号 | 项目名称 | 主办单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织协调 | 财审处 | 陈煌敏 | 37288339 |
| 2 | 新型职业农民培育 | 科教处 | 谢丽华 | 37288281 |
| 3 | 基层农技推广体系改革与建设 | 科教处 | 徐锦玲 | 37288261 |
| 4 | 南方现代草地畜牧业推进行动 | 畜牧处 | 马 飞 | 37288292 |
| 5 | 家庭农场发展 | 农产品加工办 | 吴 定 | 37288355 |
| 6 | 农民合作社发展 | 农产品加工办 | 吴 定 | 37288355 |
| 7 | 农产品初加工补助 | 农产品加工办 | 卜智斌 | 37288353 |
| 8 | 果菜茶有机肥替代化肥试点 | 耕地肥料总站 | 汤建东 | 37288083 |
| 9 | 支持水稻品牌提升项目 | 种植业处 | 杨 鹏 | 37288275 |
| 10 | 支持发展种粮大户 | 种植业处 | 杨 鹏 | 37288275 |
| 11 | 马铃薯主食开发试点 | 农产品加工办 | 卜智斌 | 37288353 |