附件2：

广东省粮食生产功能区和重要农产品

生产保护区划定流程图

五、公告公示

各市、县将“两区”分幅图分别交由镇（街道、乡）、村委会核对、公告公示。

村委会在公告公示图件上盖章确认，签订“两区”地块的管护责任书。

3.市、县在“两区”范围内设立统一标志牌。

六、检查验收

各市、县组织本区域内“两区”划定自查验收，将划定成果上报省级农业部门。

2.省级农业部门牵头组织对各市、县（区）的划定成果进行核查验收。

四、实地勘查

县级农业部门组织技术支撑服务单位核查县域内“两区”片块和地块空间位置、数量、边界和农业基础设施状况等。

技术支撑服务单位汇总外业勘查数据，建立辖区内完整的“两区”数据库，制成电子地图，建档立册、上图入库。

汇交“两区”划定成果和数据。

三、宣传培训

举办各级培训班。

2.省级组织专家组巡回指导。

二、准备工作

省农业厅组织制作全省各县（市、区）“两区”划定工作底图和举证核查系统。

县级农业部门负责收集本区域有关文件、图件、数据等资料，包括：土地承包经营权确权登记成果资料，高标准基本农田建设和规划成果资料，农田灌溉资料（灌溉水量和排灌系统是否完善、有无洪涝灾害、灌溉保证率）等。

3.县级确定技术支撑服务单位。

一、成立机构

省、市、县人民政府成立“两区”划定工作领导小组或联席会议制度。

2.制定工作方案，分解落实工作任务。

附件3：

各县（市、区）“两区”划定工作进度安排

和时间节点表

| 序号 | 工作任务 | 完成工作情况 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成立领导小组 | 由政府主要领导牵头成立领导小组，并上报省、市有关部门 | 2018.1-5月 |
| 2 | 实施方案与资金安排 | 制订实施方案及落实资金安排，并上报省、市相关部门 |  |
| 3 | 资料收集 | 收集县域高标准农田建设、水利灌溉和土地确权等数据库或资料 |  |
| 4 | 确定技术支撑服务单位 | 采购择优确定技术支撑服务单位 |  |
| 5 | 宣传培训 | 利用多形式开展“两区”划定工作宣传，制定培训方案、层层培训 | 2018.4-8月 |
| 6 | 实地勘查 | 技术支撑服务单位利用工作底图、举证核查系统开展外业实地勘查 | 2018.7-9月 |
| 7 | 内业建库 | 完成技术规程的所有外业任务与建档立册、建立数据库、做好上图入库 | 2018.8-11月 |
| 8 | 公示公告 | 完成公示公告并由村委会签字盖章上报 | 2018.9-10月 |
| 9 | 签订管护协议、竖标志牌 | 确定“两区”管护人并登记造册，签订管护协议，并在辖区内明显位置竖标志牌。 | 2018.11-12月 |
| 10 | 组织验收 | 根据农业农村部的验收要求进行。 | 2018.12月 |

注：南雄、海丰、廉江、高州、台山、兴宁等6个试点县（市）需在2018年上半年基本完成。

附件4：

广东省各市、县（区、农场）

“两区”划定任务面积表

单位：万亩

| 市别 | 序号1 （全省序列号） | 序号2（地级以上市内序列号） | 县（市、区） | 粮食生产功能区划定面积 | 天然橡胶生产保护区划定面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市 | 小 计 |  |  | 40.55 |  |
|  | 1 | 1 | 白云区 | 1.74 |  |
|  | 2 | 2 | 黄埔区 | 0.55 |  |
|  | 3 | 3 | 番禺区 | 2.24 |  |
|  | 4 | 4 | 花都区 | 5.09 |  |
|  | 5 | 5 | 南沙区 | 7.71 |  |
|  | 6 | 6 | 从化区 | 9.92 |  |
|  | 7 | 7 | 增城区 | 13.30 |  |
| 珠海市 | 小 计 |  |  | 7.57 |  |
|  | 8 | 1 | 金湾区 | 0.41 |  |
|  | 9 | 2 | 斗门区 | 5.47 |  |
|  | 10 | 3 | 高栏港 | 1.69 |  |
| 汕头市 | 小 计 |  |  | 16.26 |  |
|  | 11 | 1 | 潮阳区 | 7.458 |  |
|  | 12 | 2 | 潮南区 | 5.2116 |  |
|  | 13 | 3 | 澄海区 | 2.2704 |  |
|  | 14 | 4 | 龙湖区 | 0.6007 |  |
|  | 15 | 5 | 濠江区 | 0.4025 |  |
|  | 16 | 6 | 金平区 | 0.3168 |  |
| 佛山市 | 小 计 |  |  | 13.33 |  |
|  | 17 | 1 | 南海区 | 2.71 |  |
|  | 18 | 2 | 三水区 | 3.86 |  |
|  | 19 | 3 | 高明区 | 6.76 |  |
| 韶关市 | 小 计 |  |  | 125.85 |  |
|  | 20 | 1 | 武江 | 3.47 |  |
|  | 21 | 2 | 浈江 | 3.37 |  |
|  | 22 | 3 | 曲江 | 11.66 |  |
|  | 23 | 4 | 始兴 | 13.31 |  |
|  | 24 | 5 | 仁化 | 15.05 |  |
|  | 25 | 6 | 翁源 | 17.69 |  |
|  | 26 | 7 | 乳源 | 11.11 |  |
|  | 27 | 8 | 新丰 | 6.95 |  |
|  | 28 | 9 | 乐昌 | 17.49 |  |
|  | 29 | 10 | 南雄 | 25.75 |  |
| 河源市 | 小 计 |  |  | 93.23 |  |
|  | 30 | 1 | 源城区 | 0.91 |  |
|  | 31 | 2 | 东源县 | 15.75 |  |
|  | 32 | 3 | 和平县 | 14.63 |  |
|  | 33 | 4 | 连平县 | 10.75 |  |
|  | 34 | 5 | 龙川县 | 28.56 |  |
|  | 35 | 6 | 紫金县 | 19.72 |  |
|  | 36 | 7 | 江东新区 | 2.91 |  |
| 梅州市 | 小 计 |  |  | 105.99 |  |
|  | 37 | 1 | 兴宁市 | 22.86 |  |
|  | 38 | 2 | 梅江区 | 1.56 |  |
|  | 39 | 3 | 梅县区 | 13.3 |  |
|  | 40 | 4 | 平远县 | 9.43 |  |
|  | 41 | 5 | 蕉岭县 | 6.12 |  |
|  | 42 | 6 | 大埔县 | 12.2 |  |
|  | 43 | 7 | 丰顺县 | 13.05 |  |
|  | 44 | 8 | 五华县 | 27.47 |  |
| 惠州市 | 小 计 |  |  | 68.68 |  |
|  | 45 | 1 | 惠城 | 8.76 |  |
|  | 46 | 2 | 惠阳 | 4.85 |  |
| 惠州市 | 47 | 3 | 惠东 | 21.93 |  |
|  | 48 | 4 | 博罗 | 23.18 |  |
|  | 49 | 5 | 龙门 | 9.52 |  |
|  | 50 | 6 | 仲恺 | 0.4 |  |
|  | 51 | 7 | 大亚湾 | 0.04 |  |
| 汕尾市 | 小 计 |  |  | 56.49 | 1.3 |
|  | 52 | 1 | 城区 | 0.52 |  |
|  | 53 | 2 | 红海湾经济开发区 | 0.52 |  |
|  | 54 | 3 | 海丰县 | 22.86 |  |
|  | 55 | 4 | 陆丰市 | 27.71 | 铜锣湖农场1万亩、大安农场0.3万亩 |
|  | 56 | 5 | 陆河县 | 4.74 |  |
|  | 57 | 6 | 华侨管理区 | 0.14 |  |
| 东莞市 | 58 | 1 |  | 0.35 |  |
| 中山市 | 59 | 1 |  | 4.26 |  |
| 江门市 | 小 计 |  |  | 102.08 |  |
|  | 60 | 1 | 蓬江区 | 0.24 |  |
|  | 61 | 2 | 江海区 | 0.83 |  |
|  | 62 | 3 | 新会区 | 11.37 |  |
|  | 63 | 4 | 台山市 | 41.52 |  |
|  | 64 | 5 | 开平市 | 21.21 |  |
|  | 65 | 6 | 鹤山市 | 8.06 |  |
|  | 66 | 7 | 恩平市 | 18.85 |  |
| 阳江市 | 小 计 |  |  | 85.46 | 11.5 |
|  | 67 | 1 | 阳春市 | 37.22 | 三叶农场5.32万亩 |
|  | 68 | 2 | 阳西县 | 18.63 | 织篢农场1.5万亩 |
|  | 69 | 3 | 阳东区 | 20.93 | 红五月农场2.5万亩、鸡山农场0.68万亩 |
|  | 70 | 4 | 江城区 | 5.92 | 红十月农场1.5万亩 |
|  | 71 | 5 | 海陵区 | 0.60 |  |
|  | 72 | 6 | 高新区 | 2.16 |  |
| 湛江市 | 小 计 |  |  | 166.07 | 9 |
|  | 73 | 1 | 廉江市 | 48.16 | 黎明农场7614亩、东升农场11937亩、长山农场15249亩 |
|  | 74 | 2 | 徐闻县 | 12.32 | 五一农场0.8万亩、南华农场1.2万亩、友好农场0.52万亩 |
|  | 75 | 3 | 雷州市 | 55.29 | 火炬农场1.6万亩、幸福农场0.8万亩、丰收公司0.4万亩、金星农场0.2万亩 |
|  | 76 | 4 | 遂溪县 | 21.7 |  |
|  | 77 | 5 | 吴川市 | 19.19 |  |
|  | 78 | 6 | 麻章区 | 4.61 |  |
|  | 79 | 7 | 坡头区 | 4.8 |  |
| 茂名市 | 小 计 |  |  | 132.44 | 36.4 |
|  | 80 | 1 | 茂南区 | 12.00 |  |
|  | 81 | 2 | 电白区（含滨海新区、高新区） | 28.31 | 曙光农场3.01万亩、水丰农场0.98万亩 |
|  | 82 | 3 | 信宜市 | 24.69 | 红旗农场1.88万亩 |
|  | 83 | 4 | 高州市 | 28.56 | 火星农场3.42万亩、团结农场6.55万亩、胜利农场6.3万亩 |
| 茂名市 | 84 | 5 | 化州市 | 38.88 | 建设农场1.44万亩、红峰农场3.73万亩、红阳农场1.37万亩、和平农场1.88万亩、新华农场1.27万亩、新时代农场4.57万亩 |
| 肇庆市 | 小 计 |  |  | 80.82 |  |
|  | 85 | 1 | 鼎湖 | 0.9 |  |
|  | 86 | 2 | 四会 | 6.18 |  |
|  | 87 | 3 | 高要 | 16.36 |  |
|  | 88 | 4 | 广宁 | 10.46 |  |
|  | 89 | 5 | 德庆 | 6.11 |  |
|  | 90 | 6 | 封开 | 19.15 |  |
|  | 91 | 7 | 怀集 | 21.66 |  |
| 清远市 | 小 计 |  |  | 129.87 |  |
|  | 92 | 1 | 清城区 | 7.54 |  |
|  | 93 | 2 | 清新区 | 20.06 |  |
| 清远市 | 94 | 3 | 英德市 | 46.43 |  |
|  | 95 | 4 | 连州市 | 20.44 |  |
|  | 96 | 5 | 佛冈县 | 8.04 |  |
|  | 97 | 6 | 连山县 | 6.94 |  |
|  | 98 | 7 | 连南县 | 5.11 |  |
|  | 99 | 8 | 阳山县 | 15.32 |  |
| 潮州市 | 小 计 |  |  | 18.21 |  |
|  | 100 | 1 | 潮安 | 6.34 |  |
|  | 101 | 2 | 饶平 | 10.18 |  |
|  | 102 | 3 | 湘桥 | 1.33 |  |
|  | 103 | 4 | 凤泉湖 | 0.36 |  |
| 揭阳市 | 小 计 |  |  | 48.69 | 1.8 |
|  | 104 | 1 | 揭东区 | 4.21 |  |
|  | 105 | 2 | 揭西县 | 11.9 |  |
|  | 106 | 3 | 普宁市 | 13.75 | 大坪农场0.4万亩、大池农场0.4万亩、马鞍山农场0.6万亩 |
|  | 107 | 4 | 惠来县 | 11.81 |  |
|  | 108 | 5 | 空港经济区 | 2.46 |  |
|  | 109 | 6 | 揭阳产业转移园 | 3.14 | 卅岭农场0.4万亩 |
|  | 110 | 7 | 普侨区 | 0.12 |  |
|  | 111 | 8 | 大南山侨区 | 0.22 |  |
| 揭阳市 | 112 | 9 | 大南海石化工业区 | 1.08 |  |
| 云浮市 | 小 计 |  |  | 53.83 |  |
|  | 113 | 1 | 云城 | 4.94 |  |
|  | 114 | 2 | 云安 | 5.59 |  |
|  | 115 | 3 | 罗定 | 22.73 |  |
|  | 116 | 4 | 新兴 | 13.1 |  |
|  | 117 | 5 | 郁南 | 7.47 |  |
| 全省合计 |  |  |  | 1350 | 60 |